## Plan 2017
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Fondo de Valorización del Municipio de Medellín Enero 2018 | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI Corte 31 de Diciembre - xxx seguimiento
| Objetivo | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el marco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.
| Vigencia | 2017
FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017)
ITEM | SUBCOMPONENTE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
PRIMER COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
1 | Política Integral de Administración de Riesgos | 1.1 . Diseñar el manual de Administración de Riesgos según lo establecido por el DAFP. | Manual de Administración de riesgos | Profesional Planeación estrategica y Profesional de Calidad | [12 empty] | 100% | Manual aprobado en noviembre 20 de 2017 y Resolución 2017-105 de diciembre 26 de 2017 que lo adopta. Matriz de Riesgos y su seguimiento consolidado en anexo | El manual fue diseñado y aprobado en noviembre 20 de 2017 y adoptado legalmente mediante Resolución 2017-105 de diciembre 26 de 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
|  | 1.2 Diseñar, aprobar y publicar la Política de Administración de Riesgos en lo relacionado. | Mapa de riesgos | Direccionamiento Estratégico | [12 empty] | 0% |  | La politica de Riesgos está en construccion y sera adoptada por acto administrativo en el 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
2 | Subcompoenente: Construcción del Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción) | 2.1 Actualizar y evaluar el mapa de riesgos | Actualizar y evaluar el mapa de riesgos | Profesional Planeación estrategica | [12 empty] | 100% | Riesgos adoptados mediante Resolución 34 A del 21-04-2017 | Los riesgos fueron identificados inicialmente por el área de calidad,, la primer versión del Mapa de Riesgos fue construida en abril de 2017 y adoptada mediante Resolución 34 A del 21-04-2017, posteriormente fue actualizada por los lideres de los procesos del MOP en septiembre 30 de 2017. La Profesional de Planaeción Estrategica construyó la matriz con los riesgos identificados y con los lideres se realizó el análisis, valoración y levantamiento del plan de manejo del riesgo, al cual le hace seguimiento la lIder de Control Interno | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
3 | Consulta y divulgación | 3.1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página web | Mapa de riesgos | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo y Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% | Página Web - URL http://fonvalmed.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/MAPA-DE-RIESGOS-SGC-FONVALMED-ACTUALIZADO-30-09-2017.pdf | El mapa de riesgos fue publicado en agosto 23 de 2017 y actualizada en la página Web en septiembre 30 de 2017, en la siguiente URL http://fonvalmed.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/MAPA-DE-RIESGOS-SGC-FONVALMED-ACTUALIZADO-30-09-2017.pdf | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 3.2 Diseñar campaña anticorrupción | Campaña contra la corrupción | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 0% |  | En en ultimo trimestre del 2017 se terminó de construir la matriz de riesgos de la entidad, razon por la cual la campaña anticorrupcion sera solicitada por el area de control interno a comunicaciones desde el 2018, para su diseño e implementacion | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 3.3 Campañas de sensibilización frente al Riesgo | Campañas de sensibilización | [13 empty] | 0% | No aplica | La entidad realizó el proceso de identificación de riesgos en el ultimo trimestre del año, por lo cual la oficina de comunicaciones aón no contaba con informacion para realizar sensibilización; para el 2018 se iniciará con éste programa. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
4 | Monitoreo o revisión | 4.1 Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos actualizado | Control Interno | [12 empty] | 75% | Informe de seguimiento al plan anticorrupcion y los registros de asistencia a los seguimientos | La oficina de CI realizó seguimiento al PAAC de 2017 en los dos ulitimos cuatrimestres del año | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
5 | Seguimiento | 5.1 Realizar seguimiento al Mapa de riesgos anticorrupción | Informe de seguimiento | Control Interno | [12 empty] | 75% | Informe dee seguimiento al plan anticorrupcion y los registros de asistencia a los seguimientos | La oficina de CI realizó seguimiento al PAAC de 2017 en los dos ulitimos cuatrimestres del año | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
1 | Identificación de trámites | 1.1 Tramitar ante la entidad correspondiente, capacitación para el uso de la herramienta SUIT | Capacitación en uso de la herramienta SUIT | Servicio al ciudadano | [12 empty] | 100% | Ingreso al SUIT, creacion de los tramites y correos de evidencias | La direccion está pendiente por definir si el tramite de Devoluciones se incorporará en la plataforma SUIT | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
2 | Priorización de trámites | 2.1 Actualizar el inventario y la documentación de trámites en la entidad | Inventario de trámites actualizados | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Procedimientos de calidad | Se debe analizar el proceso de notificación y solicitudes de desebargos a los contribuyentes en cuanto al término de respuesta de la entidad hacia ellos | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
3 | Racionalización de trámites | 3.1 Cargar los trámites actualizados en la herramienta SUIT | Trámites cargados en la herramienta SUIT | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 70% |  | La entidad se encuentra en este momento en etapa de cruce de informacion con el DAFP para el cargue del 100% | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 3.2 Analizar la “Racionalización de trámites” con la matriz propuesta en la guía “Estrategia para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano v2 | La matriz de Racionalización de trámites | Servicio al Ciudadano y Direccionamiento Estratégico | [12 empty] | 100% |  | Se hizo proceso de verficación de la matriz de racionalizacion de tramites y se compara con los procedimientos de servicio al ciudadano y se concluye que la racionalizacion es la optima para el proceso | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 3.3 Diseñar, implementar y evaluar el Sistema Integral de Calidad de la Entidad | SGC | Evaluación de la Gestión y Mejoramiento Continuo | [12 empty] | 70% | Modelo de operación por procesos, -MOP- 16 caracterizaciones y 60 procedimientos adoptados mediante Resolución 2017-105 | El Fondo cuenta con el Modelo de operación por procesos, -MOP- 16 caracterizaciones y 60 procedimientos adoptados legalmente mediante Resolución 2017-105: falta implementar algunos procedimientos en construcción, los formatos e iniciar el proceso de Auditorias internas de calidad | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 3.4 Analizar los procesos que requieran de un seguimiento y control sistematizado y que no formen parte de las herramientas tecnológicas actuales. | Matriz con procesos identificados | Todos los procesos | [12 empty] | 0% | No aplica | Para el 2018 , la entidad contrató personal idoneo para determinar ésta actividad y que se generen los respectivos planes de mejoramiento que subsanen las observaciones resultantes del proceso auditor. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
| Interoperabilidad | 4.1 Realizar convenio de ser el caso, para consulta del trámite(s) con otras entidades | Convenio o acuerdo | Dirección General | [12 empty] | 100% | Ventanilla Unica de Registro de Registros y RUES | La entidad consulta en el VUR y la RUES las bases de datos para contrastar la información de los contribuytentes | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
3 | Elaboración de bases de datos | Previo al inicio de la obra se hace un recorrido para conocer el área de influencia de la misma, adicional, se visita cada predio para solicitar los datos de contacto de los vecinos. |  | Gestión de Obras de Interés Público y Participación Ciudadana | [12 empty] | 100% | listados de bases de dattos de los vecinos de las obras, maangos}, san lucas y la 34 | En el momento que se vaya a licitar, deben ser actualizadas de nuevo estas listas por que existe la posibilidad de nuevas construcciones y de cambios de admiinistraciones de las unidades residenciales
| Articulación con el área de comunicaciones de Fonvalmed | Elaboración de piezas de comunicaciones del proyecto de Valorización |  | Gestión de Obras de Interés Público y Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% | Archivo grafico grafico de comunicaciones | Al depender de la secretaria de movilidad para la aprobacion de las piezas, los tiempos no son los optimos para cumplir con los requerimientos de publicacion de estas piezas
| Socialización de obras del proyecto de Valorización | Luego de identificar el sector de la obra, en compañía del Equipo Técnico, se realiza la presentación de la información del proyecto a la comunidad de la zona de influencia. A partir de este paso, se realizan las siguientes acciones: - Búsqueda de espacio para la reunión - Elaboración de circular de invitación en coordinación con comunicaciones. - Distribución de circulares en campo - Llamadas telefónicas. - Correos electrónicos. - Gestión de refrigerios. - Disposición de la logística (sonido, video beam, silletería, papelería entre otros) - Elaboración del acta de la reunión - Grabación de la reunión - Se toma registro de asistencia y registro fotográfico |  | Participación Ciudadana, Infraestructura y Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 0% |  | La actividad se relaciono en el PAAC dado que se iba a realizar en el 2017 licitacionse de 4 de las obras, las cuales no se ejecutaron en el 2017, quedando programadas para el 2018.
| Gestión con las diferentes dependencias de la Administración Municipal | A partir de las dinámicas que se genera en la obra por solicitud de la comunidad y necesidad institucional, el equipo técnico gestiona el acompañamiento de algunas dependencias de la Administración Municipal con el fin de generar articulación para la adecuada atención de las solicitudes frente a los proyectos y dentro de la normatividad vigente; algunas de estas son: - Área Metropolitana - Secretaría de Movilidad - Subsecretaría de Espacio Público - Secretaría de Seguridad - Inspección de Policía - Planeación Municipal - Medio Ambiente - Infraestructura Física |  | Infraestructura y Gestión de Obras de Interés Público | [12 empty] | 90% | Solicitudes a las dferentes entidades para las gestiones pertinentes | Por generalidad todo se cumple, se evidencian en las comunicaciones que exissten entre las distintas entidades, no obstante los tiempos de respuesta no depende del fonvalmed
| Preparación de la reunión de inicio de obra | Se brindan las pautas para que el contratista ejecute esta reunión y se hace seguimiento y acompañamiento en la misma, ante la comunidad. Por parte del área social del Fonvalmed se hace la invitación a las dependencias que se requieran, por lo general Área Metropolitana, Movilidad y Espacio Público |  | Gestión de Obras de Interés Público. Infraestructura y Participación Ciudadana | [12 empty] | 0% |  | No se han iniciado este proceso por que en 2017 no se dio inicio a obras
| Aplicación de la Guía de manejo socio ambiental en obra | Comités ciudadanos de obra y, a reuniones programadas desde la obra con la comunidad |  | Gestión de Obras de Interés Público | [12 empty] | 100% | Informes mensuales de obra, actas de reuniiones, listados de asistenciass, grabaciones de las reuniones, fotos, piezas de comuniicaciones, registro de entrega de las piezas
| Seguimiento al programa de información y comunicación a la comunidad | Verificación que contenga: - Plan de comunicaciones (valla, circulares y volantes, correos electrónicos) - Cartelera informativa - Buzón de sugerencias - Oficina de atención a la comunidad - Registro de la entrega de piezas comunicativas |  | Infraestructura y Participación Ciudadana | [12 empty] | 100% | Plan de comunicaciones, el Plan de accion scioambiental en obra | Algunas piezas supeditadas a la aprobacion de movilidad lo que retrasa el proceso
| Atención y registro de las PQRSF | Verificar la atención y registro de las PQRS - Verificar la respuesta oportuna a PQRSF y mecanismos de entrega - Gestión de respuestas de parte de otras dependencias |  | Gestión de Obras de Interés Público | [12 empty] | 50% |  | El proceso de obras aunque responde las PQRSF, no lo hace desde el sistema BPMS, considerando falta de capacitacion en el mismo
| Seguimiento al programa de contratación de mano de obra local | Gestión de difusión para contratación de mano de obra local: - Formato enviado mensualmente por la interventoría - Llamadas a las juntas de acción comunal y comunidad - Circulares donde se informa la recepción de hojas de vida en el PAC |  | Gestión de Obras de Interés Público: Sociales | [12 empty] | 100% |  | Los informes se envian en forma semanal y mensual y un consolidado final
| Seguimiento a Realización de formación y capacitación | Desarrollo de la capacitación en dos espacios: con el comité ciudadano de obra cada mes y con los trabajadores en algún tema social, ambiental o cualquier tema requerido por la comunidad en relación con el proyecto. |  | Infraestructura | [12 empty] | 100% | Actas de comité de obras | Actualmente el area social, brinda a la comunidad en diferentes espacios, toda la asesoria a la ciudadania requerida para la satisfacción de sus necesidades.
| Reuniones con la comunidad | Con el fin de prever posibles dificultades con el inicio de la obra, ampliar, aclarar o socializar temas relacionados con el proyecto de valorización, el Fonvalmed programa reuniones con la comunidad, organizadas por el área social. La elaboración del acta y seguimiento a los compromisos adquiridos. |  | Participación Ciudadana | [12 empty] | 100% | Actas de reunion con la comunidad, que se pueden evideenciar en los informes mensuales que envia el contratista y en los documents magneticos el area social
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
4.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Poner en funcionamiento el sondeo virtual en el sitio web de la Entidad, para identificar las expectativas de los ciudadanos frente al FONVALMED. | Informe de sondeo | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 0% |  | La entidad no obtuvo avance en esta actividad a razon de que no se estableció coordinación entre las areas de comunicaciones, participacion ciudadana, servicio al ciudadano. Para el 2018 se designará esta actividad en conjunto a los tres procesos. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Actualizar preguntas frecuentes en la página web. | Preguntas frecuentes actualizadas en web. | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% | Pagina Web | No aplica | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 2.2 Analizar las encuestas de Satisfacción | Informe de satisfacción. | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Encuentas revisadas | Se hicieron los calificadores del servicio, dodne 3900 personas calificaron el servicio y sse hicieron 153 encuestas presenciales | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 2.3 Adoptar el Manual de protocolo organizacional | Manual de protocolo organizacional | Direccionamiento Estratégico | [12 empty] | 0% |  | Actividad para el plan de accion dd 2018 de este proceso | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 2.4 Realizar y divulgar el Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | actas de reuniones de socializacion | En el 2018 se debe de nuevo capacitar el personal, ya que en su mayoria es nuevo | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
4.3 | Talento Humano (Equipo de trabajo por prestación de servicios) | 3.1 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la atención al cliente | Sensibilización realizadas según programación | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Actas de grupos primarios | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
4.4 | Normativo y procedimental | 4.1 Diseñar un Manual de procedimientos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Manual de procedimientos | Coordinadora del Centro de Atención y Profesional de Calidad | [12 empty] | 100% | Formato codigo SC-M-05, adoptado lResolución 2017-105 | El procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos fue levantado y aprobado en noviembre 10 de 2017, codificado SC-M-05, adoptado legalmnete mediante Resolución 2017-106 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 4.2 Elaborar periódicamente informes de PQRSF | Informes de PQRSF | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Informes entregados a control interno | Se debe fortalecer el sistema BPMS para la generacion de resportes especificos de informes sobre cumplimiento en las respuestas a las PQRS | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 4.3 Implementar el módulo de Gestión Documental para la asignación de consecutivos y radicados | Módulo de Gestión Documental -BPMS | Gestión Documental y Gestión de Tecnologías e Información | [12 empty] | 100% | desde el BMPS, el usuario que posea permisos para generar reportes, puede generarlos en el aplicativo. | Se aprecia los consecutivos en cada uno de los informes que se solicitarón a la usuaria responsable. Se ve consecutivo de numero de radicado y consecutivo de proceso. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
|  | 4.4 Realizar Campaña interna de Atributos del Servicio y valores institucionales | Campaña | Gestion de la Comunicación | [12 empty] | 100% | Artes de campaña | No aplica | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Implementar el registro y la consulta de PQRSF a través de la web | Registro y consulta de PQRSF a través de web | Gestión de Tecnologías e Información | [12 empty] | 0% |  | Este sera un proyecto de analisis de viabilidad presupuestal y operativa para desarrollar en el 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
5.1 | Transparencia Activa | 1.1 Actualizar el sitio web con la información correspondiente | Sitio web actualizado | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 95% |  | La informacion reposa en la web, esta pendiente la reorganizacion de contenidos | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 1.2 Actualizar y publicar el Portafolio de servicios en el sitio web | Portafolio de servicios en el sitio web | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% |  | En pagina web | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 1.3 Publicar en el SECOP y en el portal web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | PAA Publicado en SECOP y en web | Adquisición de bienes y Servicios- Contratación | [12 empty] | 100% | Pagina Web | La informacion está publicada en la pagina web | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR; FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 1.4 Divulgación de los proyectos y sus avances a través de la WEB y de medios masivos de comunicación. | Publicación de avances de obras en sitios web | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% |  | Publicado en pagina web. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
|  | 1.5 Directorio del equipo de trabajo publicado en el sitio web. | Directorio publicado en el sitio web. | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 100% |  | Publicado en pagina web. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
5.2 | Transparencia Pasiva | 2.1 Realizar campaña de divulgación interna para dar a conocer la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Campaña de divulgación | Coordinadora de Servicio al Ciudadano y Profesional de Comunicaciones | [12 empty] | 30% | Campañas institucionales. | No se han realizado campañas institucionales, pero se ha venido creando la cultura de contestar oportunamente las PQRS. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) AGO
|  | 2.3 Implementar el seguimiento a PQRSF por medio del sistema BPMS | Seguimiento a PQRSF implementado | Control Interno y Gestión de Tecnologías e Información | [14 empty] | Se debe mejorar el modulo de informes de BPMS, debido que la información que se visualiza al filtrar todos los documentos generados por usuario especifico no arrojan el numero de radicado, si se pretende realizar seguimiento de cualquier PQRS se debe conocer previamente el numero de radicado o exportar en archivo bajo formato XLSX, donde se pueden visualizar todos los documentos generados con su respectivo radicado. por lo anterior se debe mejorar la forma como se visualiza la información y ocultar en pantalla lo que no se requiere para la labor del usuario. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano v2” | Instrumentos de Gestión de la Información | Profesional de Planeación Estrategica | [12 empty] | 0% | Instrumentos de Gestión de la Información “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano v2” expedido por el DAFP | El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- elaboró y publicó los Instrumentos de Gestión de la Información “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano v2” aplicables a todas las Entidades estatales del orden nacioanl y territorial. No es necesario una elaboración, sino darle aplicación | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) MAY to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Presentar en formatos alternativos comprensibles en cuanto a forma, tamaño o modo la información pública en la página web, para permitir su visualización o consulta a diferentes grupos étnicos y culturales, y para personas en situación de discapacidad | Página web habilitada para idioma inglés, ajuste del tamaño de letra | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 50% |  | La entidad cuenta con la informacion actualizada, sin embargo no se tiene desarrollada la pagina para otros idiomas y discapacitados | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) SEP to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) DIC
5.5 | Monitoreo del acceso a la Información Pública | Implementar en el BPMS la trazabilidad de las PQRSF | Trazabilidad a PQRS a través de BPMS | Coordinadora Centro de Atención al Ciudadano Y TICS | [12 empty] | 30% | BMPS | Actualmente la entidad está realizando revision del sistema BMPS, para determinar las acciones de mejora que se requieren para que la trazabilidad de las PQRS sea totalmente efectiva | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2017) ABR
| Elaboró: Coordinadora Control Interno |  |  | Revisó: Cesar Augusto Ceballos Giraldo
| Fecha: 29 de enero de 2017 |  |  | Fecha: