## SEG PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018-2
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN - FONVALMED | [14 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Segundo seguimiento con corte 31-08-2018
OBJETIVO |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el marco de los cinco (5) componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.
VIGENCIA |  | 2018 (31/08/2018)
GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN |  |  |  |  | FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) | [11 empty] | SEGUMIENTO A AGOSTO 31 DE 2018
ITEM | SUBCOMPONENTE | NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
PRIMER COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
1 | Política Integral de Administración de Riesgos | Aprobar y publicar la Política de Administración de Riesgos | Política aprobada | Dirección, Subdirección y líderes de procesos | [12 empty] | 60% | Correo electronico con Politica enviada al Comité de Control Interno para aprobación de la politica en sesión de junio 13 de 2018, pero no fue aprobada y será presentada al Comité Institucional de gestión y desempeño creado mediante Resolución 2018-45 de 02-04-2018 | La politica actualmente se encuentra construida y enviada a los miembros del comité de Control interno para su aprobación el dia 13 de junio de los corrientes, pero no fue aprobada y será presentada al Comité Institucional de gestión y desempeño creado mediante Resolución 2018-45 de 02-04-2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
2 | Construcción del Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción) | Actualizar y evaluar el mapa de riesgos | Mapa de riesgos | Líderes de los procesos | [12 empty] | 90% | Mapa de riesgos publicado en la pagina Web | La entidad ha avanzado signiticativamente en el mapa de riesgos y ha fortalecido la cultura de autocontrol . En el seguimiento al mapa de riesgos a junio 30 de 2018, anexo a este informe con su respectivo analisis, están anotadas las observaciones. El mapa de riesgos se actualizó en el primer semestre del 2018, sin embargo se presentan unas recomendaciones sobre la efectividad de los controles a algunos riesgos y sobre la necesidad de establecer mas controles en algunos procesos de la entidad, pero el mapa está actualizado y se realizan las evaluaciones semestrales por parte de la oficina de control interno | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
3 | Consulta y divulgación | 3.1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página web | Mapa de riesgos | Direccionamiento Estratégico | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/ | Riesgos publicados en la pagina web en la ruta adjunta | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 3.2 Diseñar campaña anticorrupción | Campaña contra la corrupción | Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 90% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/ | Se ha actualizado el PAAC y publicado en la ruta que se relaciona en el medio de verificacion, al interior de la organización se promueve cultura de autocontrol, grupos primarios con seguimiento a los riesgos de corrupción y auditorias internas que promueven la cultura de no corrupción, todas estas actuaciones componen la campaña anticorrupción. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 3.3 Campañas de sensibilización frente al Riesgo | Campañas de sensibilización | Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Comunicación | [12 empty] | 90% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/ y actas de grupos primarios | Se ha actualizado el PAAC y publicado en la ruta que se relaciona en el medio de verificacion, al interior de la organización se promueve cultura de autocontrol, grupos primarios con seguimiento a los riesgos de corrupción y auditorias internas que promueven la cultura de no corrupción. además cada seguimiento sensibiliza a los lideres y personal de fonvalmed frente al control de riesgos para evitar la materialización de éstos. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
4 | Monitoreo o revisión | Monitorear periódicamente al mapa de riesgos por proceso | Mapa de Riesgos con seguimiento cuatrimestral | Control Interno | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6 | En los grupos primarios de la entidad, que se realiza mensualmente, se hace seguimiento a los riesgos , asi mismo la OCI realiza un seguimiento cuatrimestral de la matriz de riesgos y elabora el informe de auditoria, el cual se puede observar en la ruta relacionada en el medio de verificación. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
5 | Seguimiento | Seguimiento Cuatrimestral a la Estrategia de Riesgos de Corrupción. | Informe de seguimiento | Control Interno | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6 | Mensualmente se hace seguimiento a los riesgos en los grupos primarios de la entidad, asi mimso la OCI realiza un seguimiento cuatrimestral el cual puede encontrarse en la ruta relacionada en el medio de verificacón. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
1 | Certificado Paz y Salvo | Trámite total en línea | Se dispondrá del trámite en línea, para reducir costos en impresión de papel y aumentar la atención al contribuyente, descongestionando el centro de atención. | Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Tecnologías e Información- Soporte Jurídico | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/atencion-al-ciudadano/paga-tu-factura/ | La pagina web de la entidad ha sido habilitada para realizar los pagos y tramites en linea o de forma presencial, como puede evidenciarse en la ruta mencionada en medio de verificación | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
2 | Devolución de pagos de la contribución de valorización | Optimización de procesos o procedimientos internos | Se construirá y analizará el flujograma del trámite, para identificar aquellos pasos que generan cuellos de botella. | Gestión Financiera, subproceso de Facturación | [12 empty] | 100% | Procedimientos adoptados mediante Resolución 2018-44 | Los procedimientos han sido adoptados y están en ejecución. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Presentar en la página WEB del FONVALMED y para conocimiento de los contribuyentes, los elementos de la planeación y la gestión financiera, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los planes de acción por dependencia, el plan anual de adquisiciones, estados financieros. | Información de la Planeación y gestión financiera en la página web | Direccionamiento Estratégico - Soporte Financiero, subproceso de Contabilidad | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/que-es-fonvalmed/ | Mediante Resolución 2017-23 se adoptó la plataforma estrategica de Fonvalmed que contiene misión, visión, principios y valores, la cual está publicada en la página Web de la entidad; así mismo se puede observar que están publicados los elementos de la planeación y la gestión financiera, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los planes de acción por dependencia, el plan anual de adquisiciones, estados financieros. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 1.2 Publicar en la página WEB la estructura organizacional, el modelo de operación por procesos, los trámites y servicios, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción | Información en Página web actualizada | Evaluación de la Gestión y mejoramiento continuo – Gestión de obras de interés público, Servicio al Ciudadano y Talento Humano | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/ | En la pagina Web de la entidad se puede observar la estructura organizacional, el modelo de operación por procesos, los trámites y servicios, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 1.3 Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Direccionamiento Estratégico Y Gestión de la comunicación | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/ | En la pagina web de la entidad se puede observar la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad, así como los informes financieros | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 1.4 Informar a los ciudadanos, de manera clara y oportuna mediante videos institucionales sobre los productos de FONVALMED | Dos videos de la gestión institucional | Gestión de la comunicación – Alta dirección | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/ | En la ruta adjunta se puede observar la informacion sobre productos de FONVALMED | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Luego de identificar el sector de la obra, en compañía del Equipo Técnico, realizar presentación de la información del proyecto a la comunidad de la zona de influencia. A partir de este paso, se realizan las siguientes acciones: - Búsqueda de espacio para la reunión - Elaboración de circular de invitación en coordinación con comunicaciones. - Distribución de circulares en campo - Llamadas telefónicas. - Correos electrónicos. - Gestión de refrigerios. - Disposición de la logística (sonido, video beam, silletería, papelería etc.) - Elaboración del acta de la reunión - Grabación de la reunión Se toma registro de asistencia y registro fotográfico | Socialización de obras del proyecto de Valorización | Gestión de Obras de Interés Público, subproceso social | [12 empty] | 90% | Actas de reuniones de la Junta de Propietarios, fotos de reuniones con la comunidad, informes y seguimientos a las PQRS recibidas de la comunidad y resueltas por el Fondo de Valorización. | El respaldo documental se inicio en el presente año 2018 y el avance es siginificativo en la presente vigencia. Se documentó el procedimiento PC-M-02, de Participación ciudadana - junta de propietarios, adoptado mediante Resolución 2018-44 de abril 2 de 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 2.2 A partir de las dinámicas que se genera en la obra por solicitud de la comunidad y necesidad institucional, gestionar el acompañamiento de algunas dependencias de la Administración Municipal con el fin de generar articulación para la adecuada atención de las solicitudes frente a los proyectos y dentro de la normatividad vigente; algunas de estas son: - Área Metropolitana - Secretaría de Movilidad - Subsria espacio Público - Secretaría de Seguridad - Inspección de Policía - Planeación Municipal - Medio Ambiente - Infraestructura Física | Gestión con las diferentes dependencias de la administración municipal | Gestión de Obras de Interés Público, subproceso social | [12 empty] | 100% | Solicitudes a las diferentes entidades para las gestiones pertinentes | El areá técnica, ambiental y social acompañan permanentemente a las dependencias del Municipio y área metropolitana en las respuestas oportunas a las inquietudes de la comunidad. Se evidencian en las comunicaciones que existen entre las distintas entidades, no obstante los tiempos de respuesta no depende de fonvalmed, pero se apoya contuinuamente el proceso de cara a la comunidad. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 2.3 Con el fin de mantener un diálogo directo con actores políticos y sociales, la entidad atenderá a las citaciones y espacios convocados por congresistas, concejales, líderes comunales, entes de control, entre otros para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad. | Responder a todas las citaciones | Alta Dirección, Gestión de Obras de Interés público, soporte Jurídico y los que se consideren necesarios | [12 empty] | 100% | Actas de reuniones y requerimientos atendidos | La alta direccion de la entidad y la coordinación técnica y jurídica atienden permanentemente las citaciones de los actores politicos y los espacios con la comunidad. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 2.4 Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información, como fomento al diálogo. El FONVALMED cuenta con dos herramientas tecnológicas, tales como: Email, y redes sociales (Facebook y twitter) | Atender a todas las inquietudes de todos los actores que utilizan estos medios para realizar alguna queja, sugerencia o felicitación | Gestión de la comunicación y Servicio al ciudadano | [12 empty] | 100% | Email, y redes sociales (Facebook y twitter). Informe de seguimiento a las PQRSF | Acciones ininterrupidas de comunicación y divulgación en la entidad; así como seguimiento semestral a las respuestas a las PQRSF | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 Continuar formando a la ciudadanía y a los colaboradores del FONVALMED (contratistas de obra) en algún tema social, ambiental o cualquier tema requerido por la comunidad en relación con el proyecto. | Un ejercicio de formación y sensibilización | Gestión de Obras de interés público | [12 empty] | 100% | Actas de los Comités con la ciudadania, grupos primarios y comités de convergencias | Se realizan los Comités con la ciudadania, grupos primarios y comités de convergencias y se deja evidencia de las actuaciones realizadas. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 3.2 Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones que realizaron en los PAC (Punto de Atención al Ciudadano) | Informe de respuestas | Participación Ciudadana | [12 empty] | 90% | Informe semestral de seguimiento a PQRS | En el informe semestral de seguimiento a PQRSF publicado en la pagina de la entidad, podemos observar el numero de solicitudes que se allegan a la entidad y el porcentaje de tiempos de respuesta a las mismas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2018 | Informe de evaluación | Direccionamiento Estratégico | [12 empty] | 100% | El informe de gestión a Dic 31 de 2017 se encuentra publicado en la pagina en la Sección Comunicaciones/ Publicaciones/ Piezas Informativas/ Rendiciones 2017-12-01 | El informe de gestión se encuentra publicado, se sugiere trasladarlo al boton de transparencia en Rendición de cuentas. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Solicitar reuniones semestrales con la alta Dirección para que se presenten temas asociados con la atención al ciudadano | Informe o acta de reunión | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 80% | Actas de reuniones mensuales | Se realizan reuniones mensuales desde el mes de enero de 2018 y una reunión semestral que recopila lo más relevante del periodo. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Se contactará al Ministerio de las TIC y al Instituto Nacional para sordos – INSOR para solicitar asesorías en las cuales nos ayuden a mejorar la accesibilidad de las personas con este tipo de discapacidad | Informe de Acercamiento con las entidades mencionadas con el fin de solicitar información relacionada y la viabilidad de adecuar estas herramientas en el canal presencial | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 20% | Comunicacion enviada a INSOR | Se envió la solicitud a INSOR, tambien se envió solicitud a la página en el ems de agosto de 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 2.2 Implementar la atención preferencial para la población en condición de discapacidad | Atención preferencial para la población con discapacidad | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Turnos de atención preferencial y avisos de atención preferencial | En el centro de atencion y servicio al ciudadano de la entidad, puede observarse los avisos de atencion preferencial para la poblacion vulnerable. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 2.3 Realizar y divulgar el Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Resolución 2017-105 que adopta los manuales de procedimientos del proceso servicio al ciudadano a saber: SC-M-01 atención en taquillas, SC-M-02 atención call center, SC-M-03 atención por correo "contactenos", SC-M-04 Seguimiento a las PQRSF y SC-M-05 Evaluación servicio al ciudadano y las Actas de grupos primarios donde se socializaron | Los Manuales de procedimientosde servicio al ciudadano fueron elaborados y adoptados mediante Resolución 2017-105 de 28-12-2017 y socializados con el personal que atiende al ciudadano, según actas que se anexan; así mismo deben ser socializados con toda la entidad | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
3 | Talento Humano (Equipo de trabajo por prestación de servicios) | 3.1 Sensibilizar a la comunidad de Fonvalmed, a través de las capacitaciones, sobre la debida atención de los ciudadanos | Una (1) capacitación dirigida a todos los contratistas para promover la cultura del servicio | Gestión del Talento Humano y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Listados de asistencia a las capacitaciones y presentacion en power point | Se realizaron capacitaciones en comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 3.2 Fortalecer las competencias de los contratistas que atienden directamente a los contribuyentes, mediante análisis de las falencias en la prestación del servicio | Una (1) capacitación a los contratistas que atienden a los ciudadanos, sobre los trámites más complejos | Servicio al ciudadano y Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 100% | Listado de asistencia a las capacitaciones | Se capacitó el personal en los siguientes temas: Radicacion y tramites generales, Cobro coactivo, notificaciones, procedimientos juridicos en el centro de atencion; además se ha brindado capacitaciones en comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
4 | Normatividad y Procedimental | 4.1 Construir la carta de trato digno y publicarla en la página web | Carta de trato digno | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/ | En la pagina web de la entidad se puede envidenciar la carta de trato digno | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 4.2 Elaborar semestralmente informes de PQRSF y publicarlos en la página Web | Informes de PQRSF | Control Interno | [12 empty] | 100% | http://fonvalmed.gov.co/conoce-la-entidad/rendicion-de-cuentas/#1447454305768-4e198073-b8e6 | En el informe semestral de seguimiento a PQRSF es publicado en la pagina de la entidad, podemos observar el numero de solicitudes que se allegan a la entidad y el porcentaje de tiempos de respuesta a las mismas | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 4.3 Construir e implementar la política de protección de datos | Política de Protección de datos | Gestión de Tecnologías e Información | [12 empty] | 30% | Actividad en la etapa de análisis | Se están realizando reuniones periódicas con el equipo Administrativo, Jurídico, Tecnología y Control Interno para definir el plan de trabajo. El día 12 de Septiembre se recibio capacitación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar los requisitos para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012. Se recopiló y analizó la información de los dos sistemas que se tienen en la Entidad: SAFIX y BPMS identificando el tipo de dato de cada sistema. Se solicitó una cotización con la empresa LAW-TIC Grupo Jurídico, realizaron la presentación el pasado: 28/08/2018. Se esta analizando y revisando a nivel financiero. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
5 | Relacionamiento con el ciudadano | Aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente a la oferta institucional y servicio recibido | Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana | Servicio al Ciudadano | [12 empty] | 100% | Resolución 2017-105 del 28-12-2017 que contiene el procedimiento SC-M-05 evaluación del servicio al ciudadano | Se elaboró y aprobó mediante Resolución 2017-105 del 28-12-2017 el procedimiento SC-M-05 evaluación del servicio al ciudadano | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
1 | Lineamientos de Transparencia activa | 1.1 Cumplir con la ley 1712 de 2014, artículo 9, en relación a la información mínima obligatoria para difundir en la página web | Publicar a) Estructura organizacional b) Actualización directorio servidores públicos y contratistas c) Normograma d) Plan anual de compras e) Plazo de cumplimiento de los contratos f) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | (a y b) Talento Humano. (c y f) Direccionamiento Estratégico (d) Soporte Administrativo (e) Adquisición de bienes y servicios | [12 empty] | 90% | Pagina Web y SECOP | En la Pagina Web está publicada la estructura organizacional, directorio de servidores públicos y contratistas, normograma, plan anticorrupción y el plan de compras 2018 está publicado en el SECOP. Falta publicar el plazo de cumplimiento de los contratos. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
|  | 1.2 Verificar la actualización de la información personal, laboral y de estudios como la declaración de bienes y rentas en el SIGEP | Identificar los contratistas que tienen información desactualizada de formación académica, experiencia, teléfono, correo y bienes y rentas, para realizar un recordatorio con obligatorio cumplimiento | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 100% | Hojas de vida del SIGEP | Todos los contratistasestán registrados en el SIGEP con la información academica, laboral y personal. La Declaración de bienes y rentas es obligación de los 2 funcionarios de planta, porque los contratistas no están obligados | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
2 | Lineamientos de Transparencia pasiva | Verificar que las respuestas a las solicitudes de información clasificada y reservada se responda acorde a la Ley | Observar que las respuestas contengan: 1. Por escritas o por medio electrónica o fisíca 2. Objetivo, veraz, completa 3. Oportuna 4. Informar sobre los recursos administrativos y judiciales en caso de que el solicitante no esté conforme | Soporte Jurídico | [12 empty] | 90% | Trazabilidad en BPMS | Esta actividad es una de las mas controladas en la entidad desde la coordinacion juridica y sus procesos son muy seguros y efectivos. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
3 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información | Adoptar mediante acto administrativo: 1. El registro de Activos de la información. 2. Índice de información clasificada 3. Esquema de publicación de información Actualizar el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. | Direccionamiento Estratégico Gestión Documental Soporte Jurídico y Gestión de Tecnologías e Información | [12 empty] | 0% | Actividad sin iniciar | Actividad a realizar en el segundo semestre del 2018 | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Divulgar la información de la página WEB en diferente idioma | Página WEB con opción de información en Inglés | Gestión de la comunicación | [12 empty] | 100% | Pagina Web | En la página se incluyó el Link la opción de traducción en ingles. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015 | Informe de solicitudes de acceso a la información 2018 publicada en la WEB | Proceso servicio al ciudadano | [12 empty] | 25% | informe de solicitudes de acceso a la información | En la pagina de Fonvalmed se publica semanalmente el número de solicitudes recibidas haciendo referencia al primer punto de la norma. Queda pendiente la implementación de los puntos 2, 3 y 4. | bar: FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) ENE to FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO (CRONOGRAMA 2018) DIC