## Objetivo 1
PLAN DE ACCIÓN Vigencia Fiscal- 2018
QUÉ SON LOS PLANES DE ACCIÓN | Es el Instrumento mediante el cual los procesos programan y realizan seguimiento en vigencia a las actividades previstas para el cumplimiento de los productos institucionales
Formulación | [7 empty] | Ejecución
[8 empty] | Ejecución de actividades |  |  |  | Comentarios primer trismestre | Comentarios Segundo Trismestre | Comentarios Tercer Trismestre
ESTRATEGIAS | METAS | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | INDICADORES | META INDICADOR | TRIM 1 Ene-Mar | TRIM 2 Abr- Jun | TRIM 3 Jul- Sep | TRIM 4 Oct- Dic
Garantizar los recursos financieros para la correcta ejecución del Proyecto, mediante la gestión de los ingresos, egresos y deuda pública, aplicando la normativa vigente, el modelo contable vigente, el recaudo, la cobranza y la administración del portafolio de inversiones. | Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso. | 1. Negociación permanente de tasas de interés y reciprocidades. 2. Modelar la situación financiera de la entidad. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Rentabilidad portafolio inversión - Inflación proyecta 2018 | 100 puntos
| Obtener una calificación de riesgo moderado para el portafolio | Cumplir el manual de inversión y el decreto 1525. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Calificaciones Bancarias y de portafolio >= AA+ # Inversión en Cuentas Bancarias, # CDTS y # Fondos Fiduciarios | AAA AA+
| Mantener la calificación en el corto y largo plazo de la FITCH RATING para el 2018. | 1. Consolidar los procesos financieros internos. 2. Modelar la situación financiera de la entidad. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Calificación CP y LP 2017 vs Calificación CP y LP 2018 | >=AA
| Optimizar el uso de los canales de recaudos de la valorización. | 1. Implementar un punto de recaudo en las instalaciones del Aeropuerto. 2. Potencializar el recaudo por corresponsales bancarios. 3. Aumentar en un 20% el numero de operaciones por PSE. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Transacciones PSE 2017 vs Transacciones PSE 2018. Numero de puntos de recaudo en el Aeropuerto. | 20%
| Generar de cuentas de cobro en los primeros 4 días hábiles de cada mes. | Mejorar el sistema para correr los rangos de facturación más eficientemente. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Fecha de generación de cuentas de cobro mensualmente | 4 día hábil
| Gestionar de manera adecuada la entrega de cuentas de cobro para no superar el 3% de las devueltas. | 1. Seguimiento permanente a la distribución. 2. Revisión y validación de las direcciones erradas. 3. Visitas de validación a direcciones. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total Cuentas de Cobro devueltas Mensuales / Total Cuentas de cobro generadas mensuales | <=3%
| Gestionar las matriculas retenidas y habilitadas. | 1. Establecer el proceso de bloqueos y desbloqueos por modificadoras técnicas y demás procesos que solicitan bloqueos. 2. Diseñar una herramienta de control y seguimiento a los bloqueos. 3. Proceso de contingencia de revisión de matriculas bloqueadas. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total Matriculas bloqueadas mensuales < 10,000 | <10.000
| Presentar de forma oportuna y confiable la información financiera. | 1. Liderar la implementación de NIIF. 2. Coordinar la presentación de los Estados Financieros con todos los ajustes en los primeros 20 días calendario del mes siguiente. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Fecha de presentación de EEFF = 20 de cada mes. | 20 cada mes
| Continuar con la implementación de un proceso de cobro coactivo oportuno y eficaz. | 1. Fortalecer el proceso de gestión documental. 2. Integral el proceso de atención al ciudadano y el proceso de cartera con el proceso de cobro coactivo. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Proceso de cobro coactivo implementado y funcionando en el BPMS. Numero de mandamientos de pago anuales > 6,000 | 100%
| Mantener un margen EBITDA superior al 90%. | 1.Revisar periódicamente los procesos y la estructura para encontrar eficiencias operacionales. 2. Planear y ejecutar de manera eficiente los procesos de contratación de servicios. 3.Incentivar el uso de la factura electrónica por parte de los contribuyentes. 4. Implementar el paz y salvo virtual. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Proceso de paz y salvos virtuales implantado. Margen EBITDA >90% | 90%
| Ofrecer diferentes alternativas de pago de la contribución por valorización. | 1.Aprobación de propuesta por parte del C.D. 2. Definición de políticas de pago. 3.Desarrollar planes de pagos. | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Numero de planes de pago desarrollados e implementados. | 1
| Lograr proyectar 60 conceptos técnicos | Proyectar conceptos técnicos para soportar la respuesta a recursos de reposición, derechos de peticiones y PQR. | Gestión Financiera: Modificadoras técnicas | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de conceptos proyectados Vs. Meta | 60
| Lograr proyectar 40 modificadoras técnicas. | Corregir las variables fácticas y proyección de conceptos técnicos que argumenten dicha corrección. | Gestión Financiera: Modificadoras técnicas | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de conceptos proyectados Vs. Meta | 40
| Lograr proyectar 12 conceptos técnicos de inclusión de edificios nuevos. | Incluir información de edificios nuevos y proyectar conceptos técnicos que argumenten dicha corrección. | Gestión Financiera: Modificadoras técnicas | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de conceptos proyectados Vs. Meta | 12
| Incrementar en un 5% el recaudo de la cartera. | Realizar un análisis del estado de la cartera y consolidar la información para emprender planes de acción | Gestión Financiera: Cartera | 2018-01-02 | 2018-12-31 | % Recuperación de cartera | 5% ($ 2.736.021.136)
| Identificar y ejecutar 2 desarrollos al módulo de cartera del aplicativo Safix | Presentar propuesta a TI de la necesidad de la automatización de: 1. Informes requeridos de cartera 2. Actualización de base de datos de Safix | Gestión Financiera: Cartera | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Desarrollos implementados/ Desarrollos propuestos | 2
| Liquidar el 99% de las facturas, con el valor correcto | Realizar revisión y monitoreo al proceso de facturación, en la fase de liquidación cuentas de cobro, generación archivo plano y revisión muestras facturas. | Gestión Financiera: Facturación | 30 de cada mes | 30 de cada mes | Numero facturas con errores de facturación/Total factura emitidas | 99%
| Liquidar el 100% de las cuentas de cobro |  | Gestión Financiera: Facturación | 30 de cada mes | 30 de cada mes | # de facturas sin liquidar/Total de facturas a liquidar | 100%
| Entregar oportunamente el 90% de las facturas generadas | Mejora en el seguimiento y monitoreo mensual de la distribución de facturación | Gestión Financiera: Facturación | 15 de cada mes | 15 de cada mes | Numero de facturas entregadas por fuera del tiempo estipulado/ Total facturas distribuidas | 90%
| Operar de manera adecuada la entrega de cuentas de cobro para no superar el 3% de las devueltas. | Gestionar los reportes generados por parte de Cadena | Gestión Financiera: Facturación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Numero de facturas devueltas/ Total facturas distribuidadas | <3%
| Formular el 100% de los informes requeridos | Analizar, consolidar, y validar la los informes realiazados, aplicando los conocimientos y metodologías necesarias, con el fin de diagnosticar el proceso actual y buscar mejoras en el proceso. | Gestión Financiera: Facturación | Primero del mes | Siete de cada mes | Informes a entregar/ Informes entregados | 100%
| Acceder oportunamente a la factura del mes por parte del contribuyente . Al 4 de cada mes el contribuyente tenga acceso a la factura del mes. | Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento interno del cronograma de facturacion establecido | Gestión Financiera: Facturación | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Tiempo de finalización del proceso de liquidación cuenta de cobro | 4 día hábil
| Migrar el 100% de las cuentas de cobro generadas por cartera a contabilidad | Desarrollar un informe específico que permita facilitar conciliación del plano 239 (facturacion) y plano 43 (contabilidad). (Numero de documentos de cobro emitidos, valor minímo, saldo en mora y saldo total por pagar) . Descarga mensual del reporte Documento descuedre, generado desde el modulo de contabilidad, que permite evidenciar una vez generada la facturacion si algun documento no migro a contabilidad. | Gestión Financiera: Facturación | 4 o 5 de cada mes | 4 o 5 de cada mes | Numero de documentos de cobro sin concliar/ Total de documentos de cobro emitidos | 100%
| 2 reuniones entre el proceso de facturación y cartera | Lograr sinergias entre el area de facturacion y cartera con el fin de lograr mejrorar el estado actual de la cartera , especialmente el numero de matriculas bloqueadas | Gestión Financiera: Facturación | 15/'2/2018 | 2018-12-30 | Reuniones ejecutadas/Total de reuniones | 2
| Iniciar el proceso de cobro coactivo a 7.920 contribuyentes (Julio 4.320) | Establecer e implementar los procedimientos para la recuperación de la cartera vencida de la entidad en cuento al pago de la contribución de valorización | Gestión Financiera: Cobro Coactivo | 01/02/218 | 2018-12-31 | N° Procesos iniciados/ Total de procesos de cobro a 2018 | 7920
| Cerrar cada mes el presupuesto y generar el informe de ejecución mensual los primeros cuatro dias de cada mes. | 1.Registrar los hechos económicos en el presupuesto. 2.Organizar la ejecución mensual acumulada de la Entidad para ser firmada por el Director general y reportada a la pagina web de la Entidad. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informe de ejecución presupuestal | 12
| Aplicar los traslados presupuestales en el sistema a los 45 días de recibir la solicitud por parte de los diferentes procesos de la entidad. | 1. Evaluar saldos de los rubros para contracreditar. 2. Proyectar oficios para informar o solicitar aprobación del traslado. 3. Entregar información para la actualización de las fichas EBI en planeación. 4. Proyectar y aplicar la Resolución interna en el sistema. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de días de la fecha de solicitud del traslado a la fecha de aplicación en el sistema. | 45 días
| Incorporar el de las modificaciones de reducciones y adiciones al presupuesto de la vigencia cumpliendo la normatividad presupuestal, en un plazo máximo de 60 días. | 1. Evaluar saldos de los rubros para la reducción o adición de recursos. 2. Proyectar oficios para solicitar a la Secretaria de Hacienda la adición o reducción de recursos, con los anexos requeridos. 3. Entregar información para la actualización de las fichas EBI en planeación. 4. Proyectar y aplicar la Resolución interna en el sistema, posterior al Decreto que autoriza la adición o recducción de recursos. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Fecha de incorporación en el sistema de las modificaciones solicitadas. | 60 días
| Aprobación del anteproyecto de presupuesto de cada vigencia de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con la normatividad de la Secretaria de Hacienda. | 1. Proyectar circular con cronograma de plan de trabajo para las entregas de necesidades de cada proceso. 2. Organizar presupuestos de ingresos y gastos y su financiación. 3. Organizar y presentar presupuestos en formatos requeridos por el Municipio de Medellín. 4. Proyectar oficio y presentación para el Consejo Directivo para su aprobación. 5. Proyectar resolución que acoge Decreto de liquidación de presupuesto del Municipio. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Fecha de la Resolución que liquida el presupuesto de cada vigencia. Anteproyecto de presupuesto al Consejo Directivo | 100%
| Lograr cero hallazgos fiscales, penales y disciplinarios en los informes definitivos de la Contraloria de las auditorias practicadas al proceso presupuestal. | Preparar y entregar información requerida por el equipo auditor de la Contraloria para las auditorias que realicen. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Hallazgos encontrados. | 0 hallazgos
| Entregar informe de la ejecución presupuestal mensual y acumulada, de forma oportuna y de calidad en los sistemas de los entes de control externos, siguiendo los lineamientos y tiempos establecidos por cada entidad a rendir. | 1. Preparar la información presupuestal a rendir según los requerimientos de cada ente de control. 2.Subir la información en el sistema específico de cada ente externo. ( S- CHIP cada tres meses, GT Contraloria cada mes, página del Municipio de Medellín cada mes). 3.Informar a la Secretaria de Hacienda al finalizar el cargue de la información y enviar ejecución presupuestal firmada por el Director de la Entidad, mensual. | Soporte Financiero: Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informe de Ejecución presupuestal en los tiempos estiulados por cada Entidad | 100%
| Aumentar en un 20% el numero de operaciones por PSE. | Contar con un boton de pago de PSE en la pagina web de Fonvalmed. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Operaciones PSE 2017*20%/Operaciones PSE 2018 Comparar recaudo mes actual / recaudo mes anterior | 20%
| Cumplir el manual de inversión y el decreto 1525. | 1.Revisar las calificaciones de los Bancos mes a mes. 2. Analizar las tasas de interes de las cuentas, CDTs y Fondos. 3.Reciprocidades | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | tasas del mes actual - tasas del mes anterior = aumento o dismunición de la tasas. | Valor de las tasas
| Contar con recaudo en línea en los 3 principales bancos recaudadores. | 1. Analisis de costo beneficio de implementar Web Service. 2. Negociar via rec. Cero comisiones. 3. Implementar Web Service | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Numero de bancos recaudadores con WebService > 3 | 3 bancos
| Depurar los cheques custodiados por la entidad | Realizar un inventario de la custodia de cheques que se tienen en la entidad. Revisar cada 3 meses los cheques ingresados y los cheques entregados. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Inventario de la custodia de cheques | 1
| Contar con un proceso de custodia de titulo. | 1. Evaluar e implementar un plan de mitigación de riesgo. 2.Definir controles y procedimientos de seguridad. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Proceso de custodia de titulos. | 1
| Rendir oportunamente a los entes de control | Cumplir con las actividades propias de la tesoreria de forma oportuna. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rendición Mensual, Semestral y Anual. | Mensual Semestral Anual
| Realizar los registros oportunos en el sistema SAFIX | 1.Registrar en el sistema los hechos económicos máximo un día hábil desde que se genera. 2. Realizar el proceso de cargue del recaudo hasta el medio día del día siguiente de la generación. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de registros aplicados en meses posterior a la fecha del hecho económico / Total de los registros para aplicar = 100% | 100%
| Cumplimiento de la ejecución del PAC mes a mes. | 1.Construir el PAC de acuerdo a las necesidades de la entidad. 2.Realizar el control y el informe de ejecución del PAC mensualmente. 3. Ajustar o modificar el PAC de acuerdo a las necesidades de la entidad. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Ejecución mensual PAC = 100% | 100%
| Definir el método de cadena custodia para los títulos valores | Estructurar el procedimiento de cadena custodia para evitar la pérdida de los títulos valores | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Procedimieto de Cadena Custodia | 1
| Conciliar desde el 2014 a la fecha el recaudo entre Cartera, Presupuesto y Contabilidad. | 1. Estructurar un equipo de trabajo dedicado 100% a las conciliaciones. 2. Definir metodologia de trabajo para conciliar. 3. Aplicar los resultados en el sistema de información del SAFIX. 4. Mejorar el sistema de información SAFIX. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | # de meses conciliados / Total de meses por conciliar = 100% | 43 Meses(Dic 14 a Julio 18) / 43 Meses conciliados
| Pagar oportunamente las obligaciones de la entidad. | Revisar semanalmente con las área que intervienen en éste proceso para la entrega oportuna de las obligaciones. | Soporte Financiero: Tesorería | 2018-01-01 | 2018-12-31 | # numero de facturas pagas vencidas = 0 | 0 facturas vencidas
| Registrar el 100% de las transacciones que se originan en la Entidad conforme normas contables expedidas por la CGN | Solicitar, compilar y analizar la información transaccional interna | Soporte Financiero: Contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | N° transacciones originadas/ N° transacciones registradas | 100%
| Impelementar el 100% de las normas NIF | Aplicar las normas NIF en el proceso contable | Soporte Financiero: Contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | % Estados financieros conforme NIF | 100%
| 100% de estados financeros presentados | Presentar estados financieros conforme normas de la contaduria General de la Nación | Soporte Financiero: Contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | N° estados financieros generados/ N° estados financieros reglamentarios | 100%
| 40 procesos contractuales y las demás necesidades que se reporten. | Realizar los procesos contractuales que se soliciten para la adecuada ejecución del Plan de Compras y de las demás necesidades de servicios y suministros de las diferentes áreas de la entidad, que no hubieran quedado contemplados en el plan de compras y realizar la respectiva minuta de contrato para la firma del Director General. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Del total de lo propuesto (radicado), cuanto se viene cumpliendo (dando respuesta) mes a mes | 40
| 40 contratos revisados para ampliación, adición, suspensión o terminación anticipada, así como de las demás solicitudes que se realicen en el transcurso del año. | Realizar minutas de adiciones, ampliaciones u otrosí, terminaciones anticipadas, suspensiones a los contratos de servicios y suministros (diferentes de prestación de servicios) suscritos y atender los requerimientos del supervisor de los contratos. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | del total de lo propuesto (radicado), cuanto se viene cumpliendo (dando respuesta) mes a mes | 40
| Proyectar la Resolución que adopte el manual de contratación de la entidad. | Proyectar la Resolución que adopte el manual de contratación de la entidad. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Resolución | 1
| Realizar la liquidación de contrratos de suministro de la siguinete manera: 30 unilateralmete, 44 bilateralmente | Realizar la liquidación de los contratos de suministro acumuladas desde el año 2014. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de contratos de suministro liquidados (Unilateral y bilateral) | 30 Unilateral 44 Bilateral
| 84 minutas de contrato de prestación de servicios | Elaborar las minutas de contrato de prestación de servicios de acuerdo con lo solicitado por el Director General. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de minutas realizadas | 84
| Proyectar 150 actas de cierre de los contratos de prestación de servicios suscritos desde el año 2016. | Proyectar las actas de cierre de los contratos de prestación de servicios suscritos desde el año 2016. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actas de cierre proyectadas/total de actas a proyectar | 150
| Revisión de 3 actas de recibo de obras y actualización de pólizas, así como las demás que se presenten durante el transcurso del año. | Revisar actas de recibo de obras | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 30/12/20108 | Total de actas de revisadas Total de pólizas actualizadas | 3
| Realizar oportunamente el acompañamiento y el seguimiento a los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con lo solicitado por el proceso de Gestión de Obras de interés público de la entidad | Realizar oportunamente el acompañamiento y el seguimiento a los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con lo solicitado por el proceso Gestión de obras de Interés Público de la entidad. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información del seguimiento a los contratos (base de datos) | 1
| Revisión de 6 actas de liquidación de contratos de interventoría y obra, así como las demás que se presenten durante el trancurso del año | Revisar actas de liquidación de interventoría de contratos. | Adquisición de bienes y servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de actas de liquidación de contratos de interventoría revisadas | 6
Hacer seguimiento y evaluación a los procesos y procedimientos de la entidad y presentar los resultados a los entes de control internos y externos | Implementar MIPG en sus 7 dimensiones | Estudiar el decreto 1499 de 2017, reconociendo las actividades legales a cumplir en el 2017 Mejorar los procesos según resultados de autodiagnosticos | Direccionamiento Estratégico | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Total de dimensiones mejoradas/ total de dimensiones (7) | 100%
| Caracterizar los grupos de valor | Realizar la segmentación de los contribuyentes, para formular estrategias de comunicación y satisfacción de sus necesidades | Direccionamiento Estratégico | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Estudio de caracterización de la población comuna 14 | 100%
| Realizar 4 informes de seguimiento de los planes de acción 2018 | Formular cronograma de seguimiento planes de acción por cada dependencia, para analisar los avances y cumplimiento de las metas propuesta y así poder generar alertas tempranas | Direccionamiento Estratégico | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Total de informes de planes de acción | 4
| Emitir política de riesgos | Redactar y comunicar la política del riesgo a todos los contratistas, una vez haya sido aprobada por la dirección | Direccionamiento Estratégico | 2018-01-09 | 2018-03-10 | Política del riesgo | 1
| Una difusión de Sensibilización frente al riesgo | Realizar de acuerdo al compromiso en el plan de anticorrupción, una campaña de sensibilización frente a los riesgos | Direccionamiento Estratégico | 2018-02-02 | 2018-09-30 | Propaganda de Sensibiliazación | 1
| Realizar evauación | Realizar la evaluación al modelo estándar de control interno - MECI - MIPG y reportar al DAFP. Ley 87 de 1993 | Control Interno | 2018-03-01 | 2018-05-15 | Encuesta realizada/ encuestra proyectada | 100%
| Informe de Evaluación | Realizar evaluación al sistema de control interno contable. Resolución 357 de 2007 | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Evaluación realizada/ evaluación proyectada | 100%
| Informe de Evaluación | Realizar la evaluación institucional de Acuerdos de Actividades por procesos 2017 | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Evaluación realizada/ evaluación proyectada | 100%
| Informe pormenorizado del Avance del Estado del Sistema de Control Interno. | Realizar Informe Cuatrimestral de Avance del Estado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 | Control Interno | 02/01/2018 01/05/2018 03/09/2018 | 31/01/2018 31/05/2018 28/09/2018 | Informe cuatrimestral de avance del Estado/ total de informes | 3
| Informe de seguimiento | Realizar seguimiento a quejas, reclamos y solicitudes y presentar informe. Ley 1474 de 2011 | Control Interno | 02/01/2018 02/07/2018 | 31/01/2018 31/07/2018 | Informes de seguimiento a PQRS/ total de informe PQRS | 2
| Informe de seguimiento | Verificar el cumplimiento Normativo de Uso del Software. Directiva Presidencial No. 02 de 2002 | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Evaluación realizada/ evaluación proyectada | 1
| Informe de seguimiento (3) | Realizar seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 2641 de 2012 | Control Interno | 02/01/2018 01/05/2018 03/09/2018 | 31/01/2018 31/05/2018 28/09/2018 | Informes de seguimiento y control al PAAC | 3
| Informe de seguimiento (2) | Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento derivado auditorias internas y externas. Ley 87 de 1993 | Control Interno | 02/01/2018 02/07/2018 | 31/01/2018 31/07/2018 | Informes de seguimiento a planes de mejoramiento/ Total de Infomes | 2
| Informe de seguimiento (4) | Evaluar y presentar Informes de Austeridad en el Gasto. Decreto 984 de 2012, Decreto 1737 de 1.998, art.22 | Control Interno | 02/01/2018 02/04/2018 02/07/2018 01/10/2018 | 31/01/2018 30/04/2018 31/07/2018 31/10/2018 | Informes de Austeridad en el gasto | 4
| Informe de seguimiento (3) | Realizar seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Circular conjunta No. 004 de 2009 | Control Interno | 02/01/2018 01/05/2018 03/09/2018 | 31/01/2018 31/05/2018 28/09/2018 | Trámites contestados/trámites recibidos | 3
| Informe de seguimiento (2) | Realizar seguimiento de Litigios y pagos Judiciales. Decreto 1069 de 2015 | Control Interno | 02/01/2018 02/07/2018 | 02/01/2018 02/07/2018 | Informes de seguimiento de Litigios/ Total de informe | 2
| Informe de seguimiento (4) | Realizar seguimiento de cumplimiento de plan archivistico. Decreto 106 de 2015 | Control Interno | 02/01/2018 02/04/2018 02/07/2018 01/10/2018 | 31/01/2018 30/04/2018 31/07/2018 31/10/2018 | Informe cumplimiento plan archivistico/ Total de informes | 4
| Informes definitivos de Auditoria (8) | Realizar 8 Auditorias Internas basadas en Riesgos | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de auditorías internas | 8
| Actas de Comité (4) | Realizar Comité de Control interno | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Comités realizados/4 | 4
| Enlaces realizados | Servir de enlace con la CGM, evaluación y control del Municipio y demás organismos de control para la realización de auditorias y controles establecidos legalmente | Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Enlaces realizados/enlaces proyectados | 100%
Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente. | Representar judicialmente al Fondo en los 121 procesos judiciales actuales | Realizar la representación judicial de los procesos judiciales en marcha en el año 2017 y cuyo proceso continua; además de los que se llegaren a instaurar | Prevención del daño antijurídico | 2018-01-09 | 2018-12-31 | N° procesos judiciales tramitados/ N° procesos instaurados al Fondo | 100%
| Dar respuesta a solicitud de conceptos verbales y escritos, según necesidad | Asesorar a la Alta Dirección en los conceptos escritos y verbales en comités, reuniones o actuaciones de inmediatez | Prevención del daño antijurídico | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Total de conceptos escritos Total de conceptos verbales | 100%
Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad. | Identificar todos los procedimientos del MOP (mínimo 70) | Realizar mesas de trabajo con los lideres de los procesos que tienen procedimientos sin identificar | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo | 2018-02-01 | 2018-03-31 | N° Procedimientos identificados/ N° procedimientos del MOP | 70
| Realizar el levantamiento de los procedimientos identificados en los procesos del MOP (Mínimo 10 restantes) | Liderar, facilitar y acompañar el proceso de levantamiento de los procedimientos, estructuralos, adoptarlos legalmente generando la cadena de custodia fisica. | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo | 2018-02-01 | 2018-04-30 | N° Procedimientos levantados/ N° procedimientos sin identificar a dic. 31 de 2017 | 100%
| Revisar y adoptar los formatos de los procedimientos de FONVALMED levantados (60) y acompañar la construcción de los restantes | Liderar, facilitar y acompañar el proceso de levantamiento de los formatos, estructurlos y adoptarlos legalmente, generando la cadena de custodia fisica. | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo | 2018-03-01 | 2018-08-31 | N° formatos levantados/ N° minimo de formatos identificados | 60
| Socializar (1) MOP, los 16 procesos, 16 caracterizaciones, 70 procedimientos y 60 formatos y demás elementos del SGC | Realizar socializaciones por grupos homogeneos y participativos del MOP, los procesos, caracterizaciones, procedimientos, formatos y demás elementos del SGC | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Total de socializaciones | 16
| Revisar y ajustar al MOP (1) y los respectivos procesos, procedimientos y formatos del SGC y armonización con MIPG | Revisar y ajustar al Modelo de opercaión por procesos, procedimientos y formatos del SGC y armonización con MIPG | Evaluación de la Gestión y mejoramiento Continuo | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Revisisones y ajustes al MOP/ N° ajustes necesarios al MOP | 100%
Gestionar el suministro y la implementación de las soluciones y de los servicios tecnológicos requeridos para garantizar la disponibilidad de la plataforma para la atención a los ciudadanos, el cubrimiento de los procesos y la integridad de la información de toda la entidad. | Implementar el paz y salvo virtual | Realizar desarrollo tecnológico para la consulta y descarque del paz y salvo por la página web | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Paz y Salvo Virtual | 100%
| Implementar Webservice con mínimo 3 bancos principales | Ejecutar las actividades necesarias para obtener el desarrollo en conjunto con las entidades bancarias definidas | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | N° Wedservice implementados/ Total de Wedservice a implementar | 100%
| Actualizar todos los equipos con las ultimas firmas de Mcafee. | Hacer seguimiento al inventario de actualización de los equipos aivel de Antivirus | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | N° Equipos Actualizados con las firmas de Mcafee/ Total equipos activos de la Entidad | 100%
| Actualizar todos los equipos con los parches de seguridad de Microsoft | Hacer seguimiento al inventario de actualización de los equipos | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | N° Equipos Actualizados con los parches de seguridad de Microsoft/ Total equipos activos de la Entidad | 100%
| Implementar enlace principal hacia los Servidores de SAFIX. | Implementar enlace principal y habilitar el actual como enlace de Respaldo hacia los Servidores de SAFIX en el Centro de computo del Municipio de Medellín. | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Enlace principal hacias los servidores | 100%
| Implementar un Dominio de Seguridad Directorio Activo | Implementar la conexión al Dominio de Seguirdad Windows del Municipio de Medellín | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance del proceso y montaje de infraestructura. | 100%
| Plan de Seguridad SAFIX | Implementar un plan de seguridad para SAFIX con el fin de garantizar que los usuarios tengan los permisos necesarios para el desempeño de sus funciones. Activar las opciones de auditoria en las que quede registro de las operaciones realizadas en la plataforma. | Gestión de Tecnologías e Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Procentaje de avance de las tareas de revisión de los usuarios y la asignación de permisos adecuados solicitados. | 100%
6. Fortalecer el proceso de Gestión documental en la entidad a través de la elaboración e implementación de herramientas que garanticen la seguridad de la información física y digital, su disposición para usuarios internos y externos y la conservación del patrimonio documental. | 8 (Ocho) Instrumentos Archivísticos | Elaborar y/o actualizar e implementar los instrumentos archivísticos según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, a saber: 1. Programa de Gestión Documental –PGD, 2. Tablas de Retención Documental -TRD 3. Tablas de Valoración Documental -TVD 4. Registro de Activos de Información 5. Índice de Información Clasificada y Reservada 6. Esquema Publicación de Información 7. Informe de los costos de reproducción. 8- Tablas de Control de Acceso | Gestión Documental | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Instrumentos Elaborados/ Total de Instrumentos a desarrollar | 100%
| 100% | Registrar, digitalizar e indexar las comunicaciones oficiales enviadas por la entidad en la presente anualidad | Gestión Documental | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de comunicaciones enviadas y recibidas registradas, digitalizadas e indexadas / número de comunicaciones enviadas | 100%
| 100% | Registrar, digitalizar e indexar las comunicaciones oficiales recibidas por la entidad en la presente anualidad | Gestión Documental | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de comunicaciones recibidas registradas, digitalizadas e indexadas / número de comunicaciones recibidas | 100%
7. Fortalecer el clima organizacional en la entidad, mediante la promoción de esta cultura | 80% | Sensibilizar y divulgar las políticas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Gestión del Talento Humano | 2018-03-01 | 2018-12-31 | # de contratistas sencibilizados/#personal contratado | 80%
| 2 encuestas anuales por 80% de los contratista de prestacion de servicios | Realizar la encuesta de Clima organizacional | Gestión del Talento Humano | 2018-03-01 | 2018-12-31 | # de contratistas Encuestados/#personal contratado | 80%
| Realizar 30 pausas activas | Diseñar e implementar el programa pausas activas | Gestión del Talento Humano | 2018-03-01 | 2018-12-31 | # de pausas activas | 30
| 1 Campaña de mejoramiento de clima organizacional | Implementar las campañas propuestas por Gestión Humana y que fortalecen el clima organizacional | Gestión del Talento Humano | 2018-06-01 | 2018-07-31 | Campaña Clima Organizacional | 1
| Implementar el SGSST | Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Subdirección Financiera y Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Nivel de implementación del SG-SST >80% | >80%

## Objetivo 2
PLAN DE ACCIÓN Vigencia Fiscal- 2018
QUÉ SON LOS PLANES DE ACCIÓN | Es el Instrumento mediante el cual los procesos programan y realizan seguimiento en vigencia a las actividades previstas para el cumplimiento de los productos institucionales
Formulación | [7 empty] | Ejecución
[8 empty] | Ejecución de actividades |  |  |  | Comentarios primer trismestre | Comentarios Segundo Trismestre | Comentarios Tercer Trismestre
ESTRATEGIAS | METAS | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | INDICADORES | META INDICADOR | TRIM 1 Ene-Mar | TRIM 2 Abr- Jun | TRIM 3 Jul- Sep | TRIM 4 Oct- Dic
Gestionar proyectos sotenibles en función del desarrollo urbano, integral y estratégico | Ejecutar el Plan Estratégico de la Entidad en un 25% | Gestionar una dirección eficiente y competitiva al realizar acompañamiento a cada uno de los procesos de la Entidad | Dirección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de ejecución Plan Estratégico | 25%
| Ejecutar el 100% de los planes de acción formulados con base en los objetivos estratégicos para el 2018. |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de planes comenzado a ejecutarse/ Total de planes de acción | 100%
| Continuar con la implementación de un modelo de dirección de proyectos (en cada uno de los procesos que hace parte de la Entidad) con la realización de los comités primarios.12 comités primarios por proceso | Gestionar una dirección integral de proyectos. | Dirección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de Comités Primarios Porcentaje de avance del modelo de dirección por proyectos | 12
| Asignar el 100% de los recursos presupuestales, necesarios para el desarrollo de cada uno de los proyectos planteados. | Ejecutar el presupuesto asignado a cada uno de los procesos de la Entidad. | Dirección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Presupuesto ejecutado/ presupuesto asignado | 100%
| Cumplir con el 100% de los planes de mejoramiento resultantes de auditorías internas y externas | Fortalecer el proceso de Control Interno para que opere bajo los términos de Ley. | Dirección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de planes de mejoramiento/ Total de planes de mejoramientos | 100%
| Realizar acciones para mejorar la percepción ciudadana con la difusión constante de información y atender el 100% de las solicitudes para reuniones y requerimientos de la comunidad. | Mejorar la credibilidad y reconocimiento en y de la Entidad. | Dirección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Solicitudes atendidas para reuniones y requerimientos de la comunidad/ Total de solicitudes | 100%
| Liquidar la obra: Ampliación a doble calzada de la Loma de los Parra (calle 1 sur) entre la avenida El Poblado (carrera 43a) y la avenida 34, y obras complementarias. | Dar VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Informe de Interventoría | 1
|  | Sembrar 120 individuos arboreos en la zona de Influencia Directa del Proyecto | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Total de siembras realizadas | 120
|  | Aprobar la instalación del Paso de Fauna Permanente | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Paso de fauna instalado/2 | 100%
|  | Realizar mantenimiento a los 231 individuos arbóreos sembrados como compensación de los actos administrativos otrogados en el área de influencia indirecta de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Individuo arbóreo intervenido /231 | 100%
|  | Revisar y aprobar el informe final que da muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Aprobación del informe final | 1
|  | Realizar actas de entorno de cierre | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 30//03/2018 | Actas cerradas/ Actas iniciales | 100%
|  | Realizar Actas de Vecindad de Cierre | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Actas cerradas / Actas iniciales | 100%
|  | Atender las PQRS recibidas | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 301/12/2018 | PQRS atendidas / PQRS recibidas | 100%
|  | Revisar los informes mensuales | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Informes mensuales revisados / Informes mensuales elaborados | 100%
|  | Revisar el informe final | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Informe final revisado / Informe final elaborado | 100%
|  | Realizar reunión de finalización de obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Reunión programada Reunión realizada | 100%
|  | Liquidar el contrato de obra y de interventoria | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Liqudación de contratos/2 | 100%
| Ejecutar en un 90% el paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los Parra (calle 1 sur) y obras complementarias. | Revisar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cronograma de ejecución real/ cronograma de ejecución proyectado | 90%
|  | Sembrar 27 individuos arbóreos en la zona de Influencia Directa del Proyecto | Gestión de obras de Interés Público | 2018-06-05 | 2018-12-31 | Total de individuos arbóreos sembrados | 27
|  | Realizar mantenimiento de los individuos arbóreos sembrados como compensación de los actos administrativos otrogados en el área de influencia indirecta de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-06-05 | 2018-12-31 | Individuo arbóreo intervenido /160 | 100%
|  | Revisar y realizar seguimiento de informe mensual que da muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informe mensual de Manejo Socioambiental | 12
| Ejecutar al 50%: El paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los González (calle 5 sur) y obras complementarias. | Revisar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cronograma de ejecución real | 50%
|  | Obtener el aprovechamiento forestal aprobado en las Resoluciones Metropolitanas (talas y trasplantes) | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Aprovechamiento forestal realizado/aprovechamiento forestal programado | 100%
|  | Revisar y realizar seguimiento de informe mensual que da muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe mensual de Manejo Socioambiental revisado / 11 | 100%
|  | Atender las PQRS recibidas | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-12-31 | PQRS atendidas / PQRS recibidas | 100%
|  | Realizar reuniones con la comunidad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Reunión programada/ Reunión realizada | Total de reuniones
|  | Revisar los informes mensuales | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informes mensuales revisados / Informes mensuales elaborados | 100%
| Ejecución del 20% de la obra: Prolongación Carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra) Incluye etapa Preconstrucción | Solicitar Vigencias Futuras | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Vigencia futura aprobada | 1
|  | Gestionar la actualización de presupuestos obra e Interventoria | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-03-23 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
|  | Gestionar la Estructuración Prepliegos y pliegos Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Prepliegos y pliegos publicados/2 | 100%
|  | Realizar 5 mantenimientos previos periódicos a la zona de intervención de la obra (rocería) | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Total de mantenimientos realizados | 5
|  | Realizar seguimiento a la Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-05-01 | 2018-12-30 | Continuo Seguimiento | 1
|  | Gestionar la firma del acta de Inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-08-13 | Acta de inicio firmada | 1
|  | Realizar seguimiento a la Ejecución de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | Cronograma de ejecución real/ cronograma de ejecución proyectado | 20%
|  | Revisar y aprobar el informe mensual que de muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Informe mensual de Manejo Socioambiental | 1
|  | Actualizar la base de datos | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Base de datos actualizada | 1
|  | Realizar reunión de inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-08-31 | Reunión realizada/ Reunion programada | 100%
|  | Realizar seguimiento a Levantamiento de actas de entorno y vecindad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-09-03 | 2018-09-28 | Actas levantadas/ Actas programadas | 100%
|  | Atender las PQRS recibidas | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-13 | 2018-12-31 | PQRS atendidas/ PQRS recibidas | 100%
|  | Realizar 5 reuniones con la comunidad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-13 | 2018-12-31 | Reunión realizada / Reunión programada | 100%
|  | Revisar 5 informes | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-13 | 2018-12-31 | Informes mensuales revisados/ Informes mensuales elaborados | 100%
| Gestión para el diseño, firma de convenio para la construcción del puente para conectar la Prolongación Carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra) con el Municipio de Envigado | Gestión con el Municipio de Envigado y el AMVA para la ejecución de los diseños, permisos y ejecución del puente que empalma la Carrera 15 con Envigado | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Reuniones de seguimiento Presentada/11 Firma del convenio/1 | 100%
| Ejecución del 20% de la obra: Mejoramiento Loma de Los Mangos entre Carreras 20 y 27 Incluye etapa Preconstrucción | Realizar la expropiación de un predio | Predios | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Lote expropiado | 1
|  | Informar al AMVA sobre Fauna existente | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-03-23 | Informe de Fauna presentado/ informe aprobado | 100%
|  | Solicitar Vigencias Futuras | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Vigencia futura aprobada | 1
|  | Gestionar la actualización de presupuestos obra e Interventoria | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-03-23 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
|  | Gestionar la Estructuración Prepliegos y pliegos Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Prepliegos y pliegos publicados/2 | 100%
|  | Responder al requerimiento realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra con radicado 23531 del 10 de noviembre de 2017 | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Acto Administrativo emitido por la Autoridad Ambiental | 1
|  | Realizar mantenimiento previo periódico a la zona de intervención de la obra (rocería) | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Roceria realizada/5 | 100%
|  | Realizar seguimiento a la Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Cronograma de contratación | 1
|  | Gestionar la firma del acta de Inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-08-13 | Acta de inicio firmada | 1
|  | Realizar seguimiento a la Ejecución de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | Cronograma de ejecución real/ cronograma de ejecución proyectado | 20%
|  | Obtener el aprovechamiento forestal aprobado en las Resoluciones Metropolitanas (talas y trasplantes) | Gestión de obras de Interés Público | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Aprovechamiento forestalrealizado/aprovechamiento programado | 100%
|  | Revisar y aprobar el informe mensual que da muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Total de informes aprobados | 11
|  | Actualizar de base de datos | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Base de datos actualizada | 1
|  | Realizar reunión de inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-08-31 | Reunión realizada / Reunión programada | 100%
|  | Realizar seguimiento a Levantamiento de actas de entorno y vecindad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-09-29 | Actas levantadas/ Actas programadas | 100%
|  | Atender las PQRS recibidas | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | PQRS atendidas/ PQRS recibidas | 100%
|  | Realizar reuniones con la comunidad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | Reunión realizada Reunión programada | 100%
|  | Revisar 5 informes | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | Total de informes | 5
| Ejecución del 25% de la obra: Ampliación avenida 34 entre la Loma de los Balsos y la Aguacatala | Solicitar Vigencias Futuras | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Vigencia futura aprobada | 1
|  | Gestionar para la actualización de presupuestos obra e Interventoria | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-03-23 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
|  | Gestionar para la Estructuración Prepliegos y pliegos Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Prepliegos y pliegos publicados/2 | 100%
|  | Realizar mantenimiento previo periódico a la zona de intervención de la obra (rocería) | Gestión de obras de Interés Público | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Roceria realizada/5 | 100%
|  | Realizar seguimiento a la Contratación | Gestión de obras de Interés Público | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Cronograma de contratación | 1
|  | Gestionar la firma del acta de Inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-08-23 | Acta de inicio firmada | 1
|  | Realizar seguimiento a la Ejecución de la obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-13 | 2018-12-31 | Cronograma de ejecución real/ cronograma de ejecución proyectado | 25%
|  | Solicitar aprovechamiento forestal | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Acto Administrativo emitido por la Autoridad Ambiental | 1
|  | Revisar y aprobar informe mensual que de muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Informe mensual de Manejo Socioambiental revisado / Informe mensual de Manejo Socioambiental entregado | 100%
|  | Actualizar la base de datos | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Base de datos actualizada | 1
|  | Raalizar reunión de inicio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-08-31 | Reunión realizada Reunion programada | 100%
|  | Realizar seguimiento a Levantamiento de actas de entorno y vecindad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-09-29 | Actas levantadas/ Actas programadas | 100%
|  | Atender las PQRS recibidas | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | PQRS atendidas PQRS recibidas | 100%
|  | Realizar reuniones con la comunidad | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-14 | 2018-12-31 | Reunión realizada Reunión programada | 100%
|  | Revisar 5 informes | Gestión de obras de Interés Público | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Informes mensuales revisados/ Informes mensuales elaborados | 100%
| Reiniciar y avanzar en la ejecución en un 20% del contrato Construcción de la segunda calzada avenida 34 entre la quebrada La Escopetería y la calle 13 y obras complementarias. | Solicitar respuesta del AMVA de aprovechamiento forestal de acuerdo a los ajustes del diseño y llos autos negados | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-15 | 2018-06-15 | Solicitud Ingresada | 1
|  | Gestionar el reinicio del contrato que se encuentra suspendido | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-07-16 | Acta de reinicio | 1
|  | Iniciar ejecución de obra | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-07-17 | Acta de reinicio | 1
|  | Seguimiento a la Ejecución | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de ejecución | 20%
| Liquidación contratos de Obra e Interventoria Construcción del paso a desnivel de la Transversal Superior (carrera 25) con la calle 10, conexión calle 10 con la calle 10a sector CES y obras complementarias. | Liquidar el contrato de obra y de interventoria | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Liqudación de contratos/2 | 100%
|  | Aprobar el informe final que da muestra de la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Informe final de Manejo Socioambiental | 100%
| Gestión ante la EDU para la Liquidación CONVENIO 2016-00625 Administración delegada para la revisión, ajuste, elaboración de diseños complementarios y ejecución de las actividades preliminares de la solución técnica al problema de inestabilidad geotécnica y estructural que se presenta actualmente en la obra de la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos. | Liquidar el Convenio: Recolección de información y/o documentación y los pagos finales que hagan falta | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-03-23 | Convenio liquidado | 1
| Liquidación CONVENIO 2016-00600 Contrato Interadministrativo de Administración Delegada para la ejecución de la solución técnica al problema de inestabilidad geotécnica y estructural que se presenta actualmente en la obra de la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos. | Liquidar el Convenio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Convenio liquidado | 1
| Gestión ante la EDU para la Liquidación CONVENIO 2016-00688 Mandato sin representación para la ejecución de las obras complementarias de la solución técnica al problema de inestabilidad geotécnica y estructural que se presenta actualmente en la obra de la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos. | Liquidación de Convenio | Gestión de obras de Interés Público | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Convenio liquidado | 1
| Aquirir 61 predios requeridos para la ejecución de las obras | Realizar procesos de diseño, valoración, compra y escrituración. | Predios | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Total de predios adquiridos | 61
| Conformar la matriz de información, con los predios adquiridos desde el contrato suscrito en su momento con el ISVIMED y la EDU y posteriormente los adelantados por la entidad, para lo cual se estima que hay un un total de 240 predios | Alimentar una matriz en excel a partir de la información extraida de los diferentes procesos de adquisición predial | Predios | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de estructuración de la matriz de información de predios adquiridos | 30%
| Diseños Paso a desnivel de La Carretera El Tesoro con La vía Linares (Carrera 29D) | Gestión con Secretaría de Movilidad para el ajuste al proyecto diseñado | Secretaria de Infraestructura Técnica Fonvalmed | 2018-03-01 | 2018-04-25 | Oficio solicitando concepto de Sec. Movilidad | 100%
|  | Estudios previos para la contratación de estudios de movilidad | Secretaria de Infraestructura Técnica Fonvalmed | 2018-04-30 | 2018-05-20 | Estudios previos presentados | 1
|  | Gestión validación Junta de propietarios ajuste al planteamiento de diseños iniciales | Dirección Técnica | 2018-05-04 | 2018-05-30 | Solicitud de concepto a la junta | 1
|  | Estudios previos y ficha técnica para la contratación de rediseños y de interventoría | Secretaria de Infraestructura Técnica Fonvalmed | 2018-06-04 | 2018-06-22 | Estudios previos presentados/2 | 100%
|  | VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de los ajustes a los diseños | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-09-14 | 2018-09-20 | Vo Bo Informe mensual de Interventoría/Informe de Interventoría Presentado | 100%
|  | VoBo por parte del DAPM a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Técnica Fonvalmed | 2018-09-21 | 2018-10-19 | Carta de aprobación | 1
|  | VoBo por parte de la Sec. Movilidad a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Técnica Fonvalmed | 2018-09-21 | 2018-10-19 | Carta de aprobación | 1
|  | Revisión del componente árboreo frente al área de intervención con el posible ajuste al diseño urbanístico | Ambiental - Forestal | 2018-08-01 | 2018-08-08 | Informe Revisión | 1
|  | Solicitud de aprovechamiento forestal | Ambiental - Forestal | 2018-08-10 | 2018-09-24 | Acto Administrativo emitido por la Autoridad Ambiental | 1
| Rediseñar y tener presupuesto ajustado para Obra Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (Tramo Paso desnivel Balsos) | Estudios previos y ficha técnica para la contratación de ajuste a los diseños y de interventoría a ellos | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-03-20 | 2018-04-19 | Estudios previos presentados/2 | 100%
|  | Solicitud de Vigencias Futuras | Financiero - Técnico | 2018-06-15 | 2018-09-30 | Vigencia futura aprobada | 1
|  | VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de los ajustes a los diseños | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-07-18 | 2018-07-28 | Vo Bo Informe mensual de Interventoría/Informe de Interventoría Presentado | 100%
|  | VoBo DAPM a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-07-28 | 2018-10-11 | Carta de aprobación | 1
|  | Actualización de presupuestos obra e Interventoria | Contratista diseños Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-07-03 | 2018-07-18 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
|  | Solicitud de aprovechamiento forestal | Ambiental - Forestal | 2018-03-15 | 2018-06-13 | Acto Administrativo emitido por la Autoridad Ambiental | 1
| Rediseñar y tener presupuesto ajustado para Obra Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: Paso a desnivel con loma Gonzalez) | Estudios previos y ficha técnica para la contratación de rediseños. | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmd | 2018-04-04 | 2018-05-04 | Estudios previos presentados | 1
|  | VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de los ajustes a los diseños | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-08-07 | 2018-08-19 | Vo Bo Informe mensual de Interventoría | 1
|  | VoBo DAPM a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-08-19 | 2018-11-02 | Carta de aprobación | 1
|  | Actualización de presupuestos obra e Interventoria | Contratista diseños Técnica: Apoyo a la Supervisión SIF | 2018-07-23 | 2018-08-19 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
|  | Verificación en campo de lo otorgado con el acto administrativo de aprovechamiento forestal | Ambiental - Forestal | 2018-07-08 | 2018-07-18 | Informe Verificación en campo de lo otorgado con el acto administrativo de aprovechamiento forestal | 1
| Rediseñar y tener presupuesto ajustado para fase precontractual Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: Tramo Paso desnivel Parra) | Estudios previos y ficha técnica para la contratación de rediseños | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-04-19 | 2018-05-19 | Estudios previos presentados | 1
|  | VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de los ajustes a los diseños | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-05-19 | 2018-07-03 | Vo Bo Informe mensual de Interventoría/Informe de Interventoría Presentado | 100%
|  | VoBo DAPM a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-07-03 | 2018-09-16 | Carta de aprobación | 1
|  | Actualización de presupuestos obra e Interventoria | Contratista diseños Técnica: Apoyo a la Supervisión SIF | 2018-05-04 | 2018-07-03 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
| Rediseñar Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: Tramo Paso desnivel Palmas) | Estudios previos y ficha técnica para la contratación de rediseños | Secretaria de Infraestructura Area Ténica Fonvalmd | 2018-07-23 | 2018-08-22 | Estudios previos presentados | 1
|  | VoBo al informe mensual de la Interventoría donde se consignan las acciones que ejecuta el contratista para la terminación de los ajustes a los diseños | Técnica: Apoyo a la Supervisión | 2018-08-22 | 2018-10-06 | Vo Bo Informe mensual de Interventoría/Informe de Interventoría Presentado | 100%
|  | VoBo DAPM a los rediseños | Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-10-06 | 2018-12-20 | Carta de aprobación | 1
|  | Actualización de presupuestos obra e Interventoria | Contratista diseños Técnica: Apoyo a la Supervisión SIF | 2018-08-07 | 2018-10-06 | Presupuestos actualizados/2 | 100%
| Apoyo Gestión para diseño y construcción Parque Lote los BUILES | Apoyo a la Gestión con el Municipio y el AMVA para la contratación y ejecución de los diseños y permisos | DAPM Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-01-27 | 2018-03-30 | Total de reuniones de seguimiento Presentada | 5
| Apoyo a la Gestión para el pacto de conciliación CASINO | Apoyo a la Gestión con el Municipio para la entrega del lote - conciliación para la entrega del lote. | DAPM Secretaria de Infraestructura Ténica Fonvalmed | 2018-01-27 | 2018-03-30 | Total de reuniones de seguimiento Presentada | 5
| Asesorias VALORIZACIÓN Distrito Cartagena | Apoyo a la Gestión | Conceptualización y estructuración de proyectos | 2018-02-16 | 2018-09-14 | Total de asesorías | 3

## Objetivo 3
PLAN DE ACCIÓN Vigencia Fiscal- 2018
QUÉ SON LOS PLANES DE ACCIÓN | Es el Instrumento mediante el cual los procesos programan y realizan seguimiento en vigencia a las actividades previstas para el cumplimiento de los productos institucionales
FORMULACIÓN | [7 empty] | EJECUCIÓN
[8 empty] | Ejecución de actividades |  |  |  | Comentarios primer trismestre | Comentarios Segundo Trismestre | Comentarios Tercer Trismestre
ESTRATEGIAS | METAS | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | INDICADORES | META INDICADOR | TRIM 1 Ene-Mar | TRIM 2 Abr- Jun | TRIM 3 Jul- Sep | TRIM 4 Oct- Dic
Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos, adoptando herramientas y procedimientos que permitan mejorar su percepción de la Entidad | Depende de la demanda de la Direción | Apoyar a la Dirección en las actividades institucionales para el logro de las estrategias enmarcadas en el Plan Estratégico. | Gestión de la Comunicación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Logro de objetivos estratégicos | 100%
| Depende de la demanda de la Direción | Acompañar el despliegue de políticas institucionales e informes de gestión. | Gestión de la Comunicación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informes de gestión | 1
| Depende de la demanda de la Direción | Difundir comunicaciones emitidas por la Dirección dirigidas a los contratistas y a los contribuyentes sobre el servicio, bienestar, salud y seguridad en el trabajo, etc | Gestión de la Comunicación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de comunicaciones emitidas | 10
| Diseñar 5 campañas de comunicación | Implementar estrategias (campañas) para incentivar la interacción de los ciudadanos con la Entidad. | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Campañas implementadas | 5
| 2 boletines mensuales | Generar contenido para visibilizar la gestión de la Entidad | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | boletines publicados / boletines propuestos | 24
| 3 campañas | Diseñar e implementar estrategias de posicionamiento de la Entidad | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Campañas implementadas | 3
| Publicar el 100% de la información generada en la Entidad y que es de interés para la comunidad | Evidenciar la gestión realizada en la Entidad por medio de diferentes canales (página web, redes sociales, CCO, etc) | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Información en los diferentes canales | 100%
| 12 piezas gráficas | Acompañar el proceso de facturación mensual por medio del diseño de la pieza gráfica que aparece en el documento de cobro | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Piezas gráficas diseñadas | 12
| Revisar el 100% de las piezas enviadas a Comunicaciones | Acompañar y asesorar las comunicaciones entregadas a la comunidad y presentadas en los CCO | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de comunicaciones revisadas/ Total de piezas presentadas | 100%
| Acompañar el 100% de los requerimiento de atención a medios y elaboración de boletines | Acompañar la atención de medios de comunicación y elaborar los boletines de prensa que se requieran para difundir información relevante para la ciudadanía | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Respuesta de todas las solicitudes | 100%
| 1 por mes | Enviar permanente información al equipo de trabajo para fortalecer e estimular la comunicación asertiva | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Total de información enviada por mes | 12
| 20 reuniones al año | Acompañar la implementación de la estrategia de la Dirección “Convergencias | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de convergencias realizadas | 20
| Atender el 100% de los requerimiento de los procesos | Atender cada uno de los requerimientos de los procesos de las Entidad en cuanto a comunicaciones (diseños, boletines, presentaciones). | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de solicitudes presentadas | 100%
| 11 actualizaciones | Actualizar permanentemente las carteleras de la Entidad | Gestión de la Comunicación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Total de carteleras actualizadas/ Total de Carteleras | 100%
Recibir, registrar y atender todas las consultas e inquietudes (PQRS) que la comunidad presente a través de los diferenes canales dispuestos para este fin, garantizando una respuesta veraz y oportuna | Dar una experiencia de servicio memorable a todas las personas que recurren a las taquillas y al Call Center a realizar los trámites de valorización | Construir una visión de servicio que sea compartida por todos los contratistas que hacen parte de servicio a la ciudadanía en el FONVALMED a través del manual de servicio al ciudadano y a la carta de trato digno | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Manual de servicio al ciudadano | 1
|  | Preparar mensualmente a los contratistas que hacen parte del proceso servicio al ciudadano sobre una buena actitud de servicio. | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Reuniones realizadas/ Total de reuniones | 12
|  | Poner en práctica el buen servicio a la ciudadanía | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | La calificacion expuesta en los calificadores del servicio y en la encuesta anual de servicio al ciudadano. | 1
| Atender al 100% los usuarios que solicitan trámites ante el FONVALMED | Concretar los tiempos en que cada constratista de servicio al ciudadano responde ante las solicitudes interpuestas por los contribuyentes | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-03-16 | Parametrización de los tiempos de atención promedio | 1
|  | Realizar el llamado en orden a los turnos del digiturno | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Hacer comparativo de los trámites ingresados en el BPMS con los que registra el digiturno. Registros BPMS/Registro Digiturno | 100%
|  | Responder cada una de las llamadas que ingresan al número único de atención al público | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de llamadas ingresadas (BPMS) / Total de llamadas (UNE) | 100%
| Registrar correctamente la información de los usuarios en el sistema operativo BPMS | Recibir y entender correctamente la necesidad de los usuarios por medio de las reinducciones (24) | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de reinducciones realizadas/ Total de reinducciones proyectadas | 24
|  | Llevar un registro de las informaciones equivocas | Servicio al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Total de registros realizados/ total de registro | 100%
| 1 (uno) Seguimiento Mensual | Realizar seguimiento a los consecutivos de las comunicaciones recibidas, con relación a los datos de indexación de imagen. | Gestión Documental | 2018-01-01 | 2018-12-01 | # Seguimientos/ 12 Meses | 100%
| 265 procesos, así como los que se presenten día a día. Atender oportunamente las solicitudes de consulta en el (VUR), las cuales son aproximadamente 300 diarias. | Proyectar los actos administrativos y los oficios para la firma del Director, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes en materia de traslados de contribución. Realizar oportunamente las consultas solicitadas en el VUR. | Soporte Jurídico: Atención al Ciudadano | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Total de actos administrativos proyectados en materia de traslados de contribución | 265
| Atender de manera oportuna y eficaz todas las solicitudes radicadas, así como los trámites que de forma oficiosa se deban adelantar, que a enero de 2018 suman 100 procesos en total. | Proyectar los actos administrativos y los oficios para la firma del Director, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes día a día en materia de derechos de petición de información y solicitud de copias, solicitud de año de gracia, cambios de propietario y cambios de identificación; en estas últimas se incluyen las de oficio. | Soporte Jurídico: Atención al Ciudadano | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Total de solicitudes radicadas respondidas/ Total de solicitudes ingresadas | 100%
| 18 procesos que a la fecha han sido radicados, así como los demas que se sigan presentando día a día. | Proyectar los actos administrativos para la firma del Director, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes en materia de Recursos de Reposición. | Soporte Jurídico: Atención al Ciudadano | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Total de recursos de reposición radicadas respondidas/ Total de solicitudes ingresadas por recursos de reposición | 100%
| 80 procesos, así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto de este tema. | Proyectar los actos administrativos en materia de Resoluciones Modificadoras Técnicas incluidas las de oficio. Además de la proyección a las respuestas a Derechos de Petición del día a día correspondientes a asuntos netamente técnicas. | Soporte Jurídico: Atención al Ciudadano | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Total de derechos de petición radicadas respondidas / Total de solicitudes ingresadas por derechos de petición | 100%
| 32 procesos, así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto a este tema. | Proyectar oficios correspondientes al tema de levantamiento del gravamen y autorización de Escrituras. | Soporte Jurídico: Atención al Ciudadano | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Total de oficios por levantamiento de gravamen realizados / Total solicitado | 100%