## Menu PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022
Fecha: Mayo 2022

## Resumen Avance
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  | Código:
[5 empty] | Versión: | 2
[5 empty] | Fecha: | 2022-04-07
REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2022
COMPONENTE | % AVANCE
| Ene-Feb-Mar-Abr | May-Jun-Jul-Ago | Sep-Oct-Nov-Dic | Acumulado
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción | 67% |  |  | 67%
Componente 2: Racionalización de trámites | 100% |  |  | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | 64% |  |  | 64%
Componente 4: Servicio al ciudadano | 56% |  |  | 56%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información | 73% |  |  | 73%
Iniciativa Adicional
% AVANCE | 72% | 0% | 0% | 72%
Volver al Menú
MENÚ

## 1. Gestión del riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Política y administración del riesgo | 1 | Revisión de la política y de la matriz de riesgos | Política y matriz de riesgos | 02/01/20222 | 31/12/2022 | Anual | Planeación estratégica | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  |  | 0% | 1
Subcomponente Política y administración del riesgo | 2 | Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales | Riesgos identificados | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Planeación estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 2
Subcomponente Política y administración del riesgo | 3 | Gestionar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cuatrimestral | Planeación estratégica | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0% | 3
Subcomponente Monitoreo y revisión | 4 | Monitoreo y seguimiento a riesgos cada 4 meses por parte de control interno | Informe de seguimiento | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cuatrimestral | Control Interno | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0%
Subcomponente Seguimiento | 5 | Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad. | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Control Interno | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0%
Subcomponente Seguimiento | 6 | Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición | Plan anual de auditorías | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0%
Subcomponente Socialización | 7 | Socialización en el comité de control interno | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Control Interno | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0%
Subcomponente Socialización | 8 | Socialización sobre los riesgos de la entidad a todo el personal | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Planeación estratégica | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0%
Subcomponente Socialización | 9 | Campañas de sensibilización de riesgos | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Planeación estratégica | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% |  |  |  | 0%
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q7: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA

## 2. Racionalización de trámites
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Matriz de priorización | 1 | Crear el grupo transversal a los procesos de toda la entidad para la identificación y racionalización de trámites, este grupo estará constituido por los procesos de Tecnologías de la información, Gestión documental, Administración de la contribución, Gestión jurídica, Servicio al ciudadano y Planeación Institucional | Grupo transversal (acta) | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Servicio al ciudadano | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 0%
Subcomponente Matriz de priorización | 2 | Reuniones de manera quincenal para la implementación de la matriz de priorización y comenzar con el desarrollo de la racionalización de trámites | Reuniones (acta) | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Mensual | Equipo transversal de racionalización de trámites | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9% |  |  |  | 0%
Subcomponente Racionalización de trámites | 3 | Implementar la racionalización de trámites en el SUIT | SUIT actualizado | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0%
Subcomponente Seguimiento | 4 | Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente | Informe de seguimiento | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de racionalización de trámites | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0%
La política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG (funcionpublica.gov.co)
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q7: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA

## 3. Rendición de cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Estratégia de rendición de cuentas | 1 | Diseñar la política de rendición de cuentas | Política | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 100% | 0% | 100%
Subcomponente Estratégia de rendición de cuentas | 2 | Diseñar la estrategia de la rendición de cuentas, teniendo en cuenta todos los procesos de la entidad. | Estrategia de rendición de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Planeación | 3 | Elaborar un manual o instructivo sobre la rendición de cuentas | Manual | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Planeación | 4 | Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada | Acciones de difusión | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Planeación | 5 | Definir los espacios de divulgación de la información | Espacios de difusión | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Rendición de cuentas | 6 | Rendición de cuentas | Rendicion de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cada que se requiera | Todos los procesos | 0% | 0% | 100% | 100%
Subcomponente Evaluación | 7 | Evaluacion y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada | Evaluación y retroalimentación | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cada que se requiera | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 0% | 100% | 100%
Subcomponente Seguimiento | 8 | Seguimiento a la estrategia y las actividades propuestas | Informe de seguimiento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Cuatrimestral | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 0% | 100% | 100%
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q7: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA

## 4. Servicio al ciudadano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Código:
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano | 1 | Caracterizar los grupos de valor | Caracterización | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de participación ciudadana | 80% | 20% | 0% | 100%
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano | 2 | Revisar los resultados del furag para implementar acciones de mejora | Informe de acciones de mejora | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de participación ciudadana | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano | 3 | Definir indicadores de resultados | Indicadores | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Equipo transversal de participación ciudadana | 0% | 60% | 40% | 100%
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 4 | Capacitación al personal de servicio al ciudadano | Capacitaciones | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Mensual | Servicio al ciudadano | 0% | 0% | 100% | 100%
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 5 | Actualización de manuales de servicio al ciudadano | Manuales actualizados | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 0% | 100% | 100%
Subcomponente Rendición de cuentas | 6 | Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web | Rendicion de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cada que se requiera | Todos los procesos | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 7 | Garantizar los canales de atención | Canales de atención en uso | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 8 | Actualización de información (Resoluciones,circulares, guías) | Información actualizada | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 9 | Lenguaje claro | Capacitación en lenguaje claro | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano | 10 | Establecer indicadores de servicio al ciudadano | Indicadores de servicio al ciudadano | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Mensual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano | 11 | Tener monitoreo constante de la labor realizada | Informes de monitoreo | 02/01/2024 | 31/12/2024 | Mensual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano | 12 | Calificación del servicio al ciudadano | Resultados de la calificación del servicio | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 100%
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q8: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA

## 5. Transparencia
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 1 | Diseño y adopción de la política de transparencia y acceso a la información | Política | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de transparencia y acceso a la información | 0% | 50% | 50% | 100%
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 2 | Revisión del Esquema de publicación | Matriz de diagnostico del esquema de publicación | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 4 | Seguimiento a PQRSD en la página web de la entidad | Seguimiento diario en la página web | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Diario | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 5 | Actualización de la página web | Página web actualizada | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de transparencia y acceso a la información | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 6 | Usar diferentes criterios diferenciales de accesibilidad de la información | Lenguaje claro y página web en idioma ingles | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de transparencia y acceso a la información | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q7: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA

## 6. iniciativas adicionales
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
Iniciativas Adiconales
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | CUMPLIMIENTO PLANEADO |  |  |  | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento | ESTADO
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 1 | Documentar y Socialización Manual de integridad | Socialización Manual de integridad | 02/01/20222 | 31/12/2022 | Anual | Subdireccion administrativa y financiera | 0% | 60% | 40% | 100%
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
MENÚ
Note on Q7: 3: CUMPLIDA 2: PARCIAL 1: NO CUMPLIDA