## Comp 1.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Política y administración del riesgo | 1 | Revisión de la política y de la matriz de riesgos | Política y matriz de riesgos | 02/01/20222 | 31/12/2022 | Cuatrimestral | Planeación estratégica | 33% | 33% |  | 66% | Existe una politica de administración de riesgos aprobada en noviembre de 2021, la cual fue revisada y actualizada en el 2022; se está a la espera de la aprobación de la actualización por parte de la dirección general. | https://fondom.sharepoint.com/:b:/s/fonval_intranet/Efe0rk52U1pDu_L0nv8qSRoBwMCy0HRFv3gxrPz1JnN0Dw?e=BNmZVN
Subcomponente Política y administración del riesgo | 2 | Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales | Riesgos identificados | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cuatrimestral | Planeación estratégica | 33% | 33% |  | 66% | Se actualizó la matriz de riesgos institucional , en donde se identificaron nuevos riesgos y se ajustaron los controles de los mismos. Actualmente la matriz de riesgos reposa dentro del MOP en la carpeta de cada proceso | https://acortar.link/8iy6Tl
Subcomponente Política y administración del riesgo | 3 | Gestionar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cuatrimestral | Planeación estratégica | 0% | 33% |  | 33% | Se reviso la matriz existente y se ajusto en la politica y se actualizo la nueva matriz | https://acortar.link/8iy6Tl
Subcomponente Monitoreo y revisión | 4 | Monitoreo y seguimiento a riesgos permanantemente | Informe de seguimiento | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Permanente | Control Interno | 33% | 33% |  | 66% | Los riesgos se monitorean constantemente, a traves de los informes de auditorias internas, auditorias de entes de control y acompañamiento a reuniones con los diferntes procesos | Gestión de Riesgos primer Semestre -2022.docx
Subcomponente Seguimiento | 5 | Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad. | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Control Interno | 33% | 33% |  | 66% | A traves del comité Coordinador de Control Interno, se presentan los resultados de las auditorias internas basadas en riesgos y el seguimiento a la Matriz de Riesgos cuando se realiza | Actas
Subcomponente Seguimiento | 6 | Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición | Plan anual de auditorías | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Control Interno | 33% | 33% |  | 66% | Se realiza a finales del año para ser aprobada a traves del comité CCI yse actualiza en caso de presentarse algun cambio el cual se aprueba por el Comité CCI | Actas
Subcomponente Socialización | 7 | Socialización en el comité de control interno | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | pemanente | Control Interno | 33% | 33% |  | 66% | Se presenta en el ultimo comité coordinador de control interno del año, para su aprobación, de igual forma, en cada comité se presentan los resultados de la ejecución del mismo | Actas
Subcomponente Socialización | 8 | Socialización sobre los riesgos de la entidad a todo el personal | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Planeación estratégica | 3% | 33% |  | 36% | Se presenta a traves de la induccion y reinduccion y de las mesas de trabajo para actualizarlos riesgos y en los comites gestión y desempeño | Listas de asistencia
Subcomponente Socialización | 9 | Campañas de sensibilización de riesgos | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Planeación estratégica | 33% | 33% |  | 66% | Se presenta a traves de las mesas de trabajo para actualizarlos riesgos | Listas de asistencia
[8 empty] | 26% | 33% |  | 59%
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Volver al Menú

## Comp 2.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Matriz de priorización | 1 | Crear el grupo transversal a los procesos de toda la entidad para la identificación y racionalización de trámites, este grupo estará constituido por los procesos de Tecnologías de la información, Gestión documental, Administración de la contribución, Gestión jurídica, Servicio al ciudadano y Planeación Institucional | Grupo transversal (acta) | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | El grupo transversal de trámites ya esta conformado por jurídica-trámites, administración de la contribución por valorización, planeación y servicio al ciudadano. Se cuentan con actas y plan de trabajo para este. | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | PLAN GRUPOS TRANSVERSALES 2022.xlsx
Subcomponente Matriz de priorización | 2 | Reuniones de manera quincenal para la implementación de la matriz de priorización y comenzar con el desarrollo de la racionalización de trámites | Reuniones (acta) | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Mensual | Equipo transversal de racionalización de trámites | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se han realizado 7 reuniones | ACTAS
Subcomponente Racionalización de trámites | 3 | Implementar la racionalización de trámites en el SUIT | SUIT actualizado | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Desde el grupo se estan revisando y analizando todos los trámites y OPAS para aclarar cada uno de estos procedimientos | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente Seguimiento | 4 | Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente | Informe de seguimiento | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de racionalización de trámites | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se realiza seguimiento de los compromisos en las actas y el plan de trabajo | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
[8 empty] | 33.3% | 33.3% |  | 66.6%
Volver al Menú
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA

## Comp 3.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Estratégia de rendición de cuentas | 1 | Diseñar la política de rendición de cuentas | Política | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Desde la Alcaldía de Medellín convocaron para dar los lineamientos de la rendición de esta vigencia 2022. Asistió a la primera reunión comunicaciones, planeación y servicio ciudadano. Se esta a la espera de los lineamientos para continuar con la gestión
Subcomponente Estratégia de rendición de cuentas | 2 | Diseñar la estrategia de la rendición de cuentas, teniendo en cuenta todos los procesos de la entidad. | Estrategia de rendición de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se realizó rendición de cuentas en el comité ciudadano de obras y a la junta de propietarios. También se realizaron reunión de avance de las obras con la comunidad de parras y balsos. Tambien se realizó rendición en el concejo de gobierno. | Ver actas
Subcomponente Planeación | 3 | Elaborar un manual o instructivo sobre la rendición de cuentas | Manual | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | 0% | 0% |  | 0% | Se encuentra pendiente
Subcomponente Planeación | 4 | Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada | Acciones de difusión | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | NA | 67% |  | 67% | Se tienen definido: CCO, junta de propietarios, reunión de avance de obras, concejo de gobierno, consejo directivo, redes sociales | Actas, y redes sociales
Subcomponente Planeación | 5 | Definir los espacios de divulgación de la información | Espacios de difusión | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de rendición de cuentas | NA | 60% |  | 60% | Se tienen definido: CCO, junta de propietarios, reunión de avance de obras, concejo de gobierno, consejo directivo, redes sociales | Actas, y redes sociales
Subcomponente Rendición de cuentas | 6 | Rendición de cuentas | Rendicion de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cada que se requiera | Todos los procesos | 33% | 33% |  | 66% | Se realizó rendición de cuentas en el comité ciudadano de obras y a la junta de propietarios. También se realizaron reunión de avance de las obras con la comunidad de parras y balsos. Tambien se realizó rendición en el concejo de gobierno. | Ver actas
Subcomponente Evaluación | 7 | Evaluacion y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada | Evaluación y retroalimentación | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Cada que se requiera | Equipo transversal de rendición de cuentas | NA | NA |  | 0% | Se tiene prevista realizarla en el ultimo trimestre
Subcomponente Seguimiento | 8 | Seguimiento a la estrategia y las actividades propuestas | Informe de seguimiento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Cuatrimestral | Equipo transversal de rendición de cuentas | NA | NA |  | 0% | Se tiene prevista realizarla en el ultimo trimestre
Subcomponente Socialización | 9 | Campañas de sensibilización de riesgos | Socialización | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Planeación estratégica | 24.9% | 37.77% |  | 62.67% | Se presenta a traves de las mesas de trabajo para actualizarlos riesgos | Listas de asistencia
[8 empty] | 24.9% | 37.77% |  | 43.21%
Volver al Menú
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA

## Comp 4.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano | 1 | Caracterizar los grupos de valor | Caracterización | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de participación ciudadana | 0% | 33% |  | 33% | Se realizó la encuesta virtual y presencial | INFORME FINAL DE CARACTERIZACIÓN FONVALMED 2022.pptx
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 2 | Capacitación al personal de servicio al ciudadano | Capacitaciones | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Permanente | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se capacitó al nuevo personal de emtelco, en los procedimientos de la entidad. | SEMANA DEL CONOCIMIENTO SEPTIEMBRE 5 A 12 - 2022
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 3 | Actualización de manuales de servicio al ciudadano | Manuales actualizados | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 0% |  | 0% | Se tienen programado realizarlo para el cuarto cuatrimestre
Subcomponente Rendición de cuentas | 4 | Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web | Rendicion de cuentas | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Permanente | Todos los procesos | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Desde TI actualizaron la página web con este requerimiento de accesibilidad y requerimientos del ITA | Fondo De Valorización Del Municipio De Medellín - Fonvalmed
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 5 | Garantizar los canales de atención | Canales de atención en uso | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Permanente | Servicio al ciudadano | 33.3% | 10% |  | 43.3% | Se presentó cambio de personal de emtelco en la renovación de este, lo que afectó e impactó el servicio al ciudadano
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 6 | Actualización de información (Resoluciones,circulares, guías) | Información actualizada | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Servicio al ciudadano | 0% | 0% |  | 0% | No se han realizado actualizaciones en este periodo
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 7 | Lenguaje claro | Capacitación en lenguaje claro | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Permanente | Servicio al ciudadano | 0% | 0% |  | 0% | Se planea realizar el de lenguaje claro para el personal nuevo de emtelco
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano | 8 | Tener monitoreo constante de la labor realizada | Informes de monitoreo | 02/01/2024 | 31/12/2024 | Mensual | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se realiza el informe de PQRSD, Emtelco entrega informe mensual del servicio prestado y fonvalmed lo realiza de manera trimestral, el cual es publicado en la página | https://www.fonvalmed.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/#informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano | 9 | Calificación del servicio al ciudadano | Resultados de la calificación del servicio | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Anual | Servicio al ciudadano | NA | NA |  | 0% | Se trabajará la encuesta de servicio al ciudadano para el ultimo trimestre
[8 empty] | 16.65% | 17.86% |  | 30.68%
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Volver al Menú

## Comp 5.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 1 | Diseño y adopción de la política de transparencia y acceso a la información | Política | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Anual | Equipo transversal de transparencia y acceso a la información | NA | 50% |  | 50% | Se realizó plan de trabajo de este lineamiento desde los grupos transversales | TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 2 | Revisión del Esquema de publicación | Matriz de diagnostico del esquema de publicación | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Semestral | Servicio al ciudadano | NA | 67% |  | 67% | Se esta trabajando desde el grupo tranversal de transparencia, adicionalmente se actualizó la pagina web de la entidad en lo referente al ITA | TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 3 | Seguimiento a PQRSD en la página web de la entidad | Seguimiento diario en la página web | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Diario | Servicio al ciudadano | 33.3% | 33.3% |  | 66.6% | Se realiza informe de las PQRSD | Instrumentos De Gestión De Información Pública - Fonvalmed
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 4 | Actualización de la página web | Página web actualizada | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Anual | Equipo transversal de transparencia y acceso a la información | NA | 67% |  | 67% | Se esta trabajando desde el grupo tranversal de transparencia y se actualizó la página web de la entidad, de acuerdo con la matriz del ITA | TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION
[8 empty] | 33.3% | 54.33% |  | 62.65%
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Volver al Menú

## Comp 6.
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | Código:
[6 empty] | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha: | 2022-04-07
COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Periodicidad Reporte | Responsable | REPORTES DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Observaciones | LINK
[8 empty] | 33,3% Avance 1 | 33,3% Avance 2 | 33,3% Avance 3 | Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Transparencia y acceso a la información | 1 | Documentar y Socialización Manual de integridad | Socialización Manual de integridad | 02/01/20222 | 31/12/2022 | Anual | Subdireccion administrativa y financiera | 0% | 33% |  | 33% | Se elaboró el manual de integridad, está pendiente de socializar al personal, y se entregará en el tercer trimestre el documento fisico al personal
[8 empty] | 0% | 33% |  | 33%
Volver al Menú
Note on M6: REGISTTRAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA